- 洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室

- 关于“西工区老旧小区改造提质”项目绩效评价报告

按照中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洛发〔2021〕3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效〔2020〕3号）,受洛阳市西工区财政局的委托，依据洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室（以下简称社区办）提供的“西工区老旧小区改造提质”项目的施工合同、招标文件、中标通知书、项目会议纪要、记账凭证、进账单、入账通知书等有关资料，根据《洛阳市财政支出绩效评价管理暂行办法》，依照科学规范、公正、公开的原则，采用比较法、公众评判法等评判方法，对“西工区老旧小区改造提质”项目开展了绩效评价，形成本评价报告。

- 一、项目基本情况

- （一）西工区老旧小区提质改造项目背景

根据国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》国办发〔2020〕第23号文件、住房和城乡建设部办公厅 国家发展改革委办公厅 财政部办公厅印发《关于申报2020年城镇老旧小区改造计划任务的通知》建办城〔2019〕70号文件精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，推动构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推进河南省城镇老旧小区改造提质工作，河南省人民政府办公厅印发《关于推进城镇老旧小区改造提质的指导意见》豫政办〔2019〕58号文件、河南省住房和城乡建设厅 河南省发展和改革委员会 河南省财政厅印发《关于深入推进城镇老旧小区改造工作的实施意见的通知》豫建城建〔2020〕475号文件。

根据国家、省、市的统一安排部署，为切实做好西工区老旧住宅小区整治改造工作，提高改造质量和水平，改善群众居住生活环境，西工区根据本区实际情况，择机纳入老旧小区改造提质方案和年度计划，持续推进老旧小区改造提质工作。洛阳市人民政府办公室印发关于《洛阳市城镇老旧小区改造提质工作实施方案的通知》洛政办〔2020〕23号文件、以及洛阳市西工区人民政府办公室《关于印发西工区老旧小区改造提质工作实施方案（试行）的通知》。针对城市、县城（城关镇）建成于2000年以前，房屋结构安全较好，不宜整体拆除重建，但基础设施和公共服务设施缺失、设施设备陈旧，功能配套不全、日常管理服务缺失、环境脏乱差等居民改造医院强烈的住宅小区进行老旧小区提质改造。

经过西工区各办事处对范畴内老旧小区调查摸底及宣传发动，2020年初步筛选决定对西工区69个老旧小区进行提质改造（住宅楼499栋，总建筑面积171.4824万平方米，居民22250户），分为三期进行提质改造工作。

（二）2020年西工区老旧小区改造提质(一期)整体情况

2020年西工区老旧小区改造提质项目(一期)，即第一批改造小区，位于洛阳市西工区辖区内，包含西工区32个小区的提质改造,共计居民12465户，住宅楼293栋，总建筑面积91.01万平方米，改造项目涉及道路提升，三线入地，供水，供电，雨污水管网，围墙整改，绿化提升，照明，安防设施，大门改造，垃圾外运，停车位规划，车棚整改等。此次项目合同价为10,711.9962万元。

2020 年西工区老旧小区改造提质项目（一期）包含两个标段，一标段为洛阳市规划建筑设计研究院有限公司（牵头人）洛阳德冠建筑工程有限公司（联合体成员），合同价为5,503.5386万元；二标段为智博建筑设计集团有限公司（牵头人）、河南省润轩建筑工程有限公司（联合体成员），合同价为5,208.4576万元。按照合同约定，发承包人共同确认的工程完工90%后，发包人向承包人支付至该工程合同总价的77%。截止评价日工程已完工，按支付比例西工区收到上级财政拨款资金8,278.9万元，共支付财政资金8,278.9万元，其中一期一标段4,237.724722万元；一期二标段4,041.175278万元。

根据市委、市政府统一部署，2020年西工区老旧小区改造提质（一期）一标段包含17个小区的改造提质，共计居民7726人，住宅楼182栋，总建筑面积55.12万平方米。一标段小区有凯旋东路43号院、南新街1.2.3号楼、凯旋东路80号院、环卫局家属院、支建小区、九都路33号院、九都路28号院、针织厂家属院（七一路14号院）、体育场路17号院、凯旋西路5号院、凯旋西路20号、八一路20号、公路局家属院、支建西街、支建街24号、汉康路1号、唐宫中路60号院省建三公司家属院；

根据市委、市政府统一部署，2020年西工区老旧小区改造提质（一期）二标段包含15个小区的改造提质，共计居民4739人，住宅楼111栋，总建筑面积35.89万平方米。二标段小区有行署路4号院、行署路8号政府院、市政府家属院行署路2号、上阳花园（一区）、司法局家属院上阳路5号、行署路10号院、省安23号院行署路11号院、农机公司中州中路463号、王城路10号院凯旋西路54号、凯旋西路48号院、建行院九都路59号、区委军民巷6号、王城小学涧东路7号、芳小家属院（芳林路14号）、中州中路603号院六建家属院。

2020年西工区老旧小区改造提质项目(一期)已批准建设，建设资金为财政资金，招标人为洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室，通过政府采购，采购编号：西工政采招标-2020-17，由招标代理机构河南共城项目管理有限公司于2020年7月31日采用远程不见面交易的模式，进行公开招标项目编号为西工工施招标（2020）0011号，2020年西工区老旧小区改造提质项目(一期)项目概算：10,741.462万元（其中：一标段5,517.332万元，二标段5,224.13万元），设计施工工期：80日历天/标段。

经评标委员会评审推荐，一期二标段中标单位为河南智博建筑设计集团有限公司（联合体牵头人，后更名为智博建筑设计集团有限公司）、河南省润轩建筑工程有限公司（联合体成员），中标价（优惠率）0.3%，合同暂定金额为5,208.4576万元，其中，设计费、总承包管理费156.2538万元，建安工程费5,052.2038万元，设计施工工期为80日历天，监理人洛阳金城建设监理有限公司，监理单位中标价签约酬金75.42万元。截止评价日西工区老旧小区改造提质工程一期二标段已完工，中行署路4号院的小区改造提质工程已完工，根据智博建筑设计集团有限公司关于行署路4号院的小区改造提质工程结算清单总投资2,524.440084万元，截止评价日西工区老旧小区改造提质工程一期二标段已完工，行署路4号院至现场评价日止设计单位、施工单位、监理单位、建设单位及西工区发改委已进行验收，工程结算和决算仍然在第三方待审。

本次评价内容为2020年西工区老旧小区改造提质项目（一期）二标段中行署路4号院的小区改造情况进行评价，下面将详细阐述行署路4号院提质改造项目的改造情况。

- （三）行署路4号院提质改造项目概况

为贯彻落实党中央、国务院以及省委省政府决策部署，加快推进全市城市老旧小区改造，2020年西工区继续针对建成年代较早、设施破损严重，市政配套设施不完善、使用功能不全，居住环境较差，居民改造意愿强烈的住宅小区，开展小区基础设施、公共设施、消防安防、房屋整修等基本整治改造，建筑节能、适老化等提升改造，以建成年限较久的环境条件较差、配套设施不全或破损严重、无障碍建设缺失、管理服务机制不健全、群众反映强烈的住宅小区为重点,以补齐小区功能短板为切入点，拆除违建，解决供水、排水、供气、供电、通信、停车等基本需求；推进老旧小区有机更新，不断满足人民日益增长的美好生活需要。

行署路4号院该小区建于1983年，包含37栋，共1400户居民，建筑面积约8.79万平方米。符合老旧小区改造的范围，属于2020年西工区老旧小区改造提质项目（一期）二标段中改造的15个老旧小区其中之一。

行署路4号院改造内容：该小区主要改造项目涉及道路提升，屋面防水，围墙整改，绿化提升，雨污水管网，小区照明，监控安防设施，大门改造，实施垃圾外运，停车位规划，小区标识、活动场地等。

(行署路4号院小区)

计划改造项目总投资2132.61万元用于屋面防水维修、道路维修后摊铺沥青路面铺设、道牙更换；楼梯间墙面粉刷、垃圾外运；停车位改造、加装安保探头、三线入地、通信照明路灯更换、单元门禁、充电桩；高压水枪冲洗外墙、喷涂丙烯酸外墙粉刷涂饰、新增体育设施等项目支出。

2020年西工区老旧小区改造提质项目（一期）二标段中改造的15个老旧小区，合同约定拟计划开工时间2020年9月1日，拟计划竣工时间2020年11月20日，行署路4号院实际施工2020年9月到2021年3月。截止评价日西工区老旧小区改造提质工程一期二标段已完工，中行署路4号院的小区改造提质工程已完工，根据智博建筑设计集团有限公司报送的未经审计的行署路4号院的小区改造提质工程结算清单总投资2,524.440084万元，截止评价日西工区老旧小区改造提质工程一期二标段已完工，行署路4号院至现场评价日止设计单位、施工单位、监理单位、建设单位及西工区发改委已进行验收，工程结算和决算仍然在第三方待审。

- （四）项目绩效目标

- 1、项目绩效总目标

从2019年10月起，到2021年6月底，基本完成辖区2000年以前建成的老旧小区改造提质工作;通过改造提升，努力把西工区老旧小区改造为环境整洁、功能完善、管护到位、业主满意的幸福社区，基本达到“小区道路平整、绿化种植提质、路灯廊灯明亮、楼宇标识清晰、车辆管理有序、线路管网规整、建筑外墙美观、安防设施齐备、管理组织健全、物业服务规范”十项目标。对辖区建成于2000年至2005年的配套设施缺项、功能不完善、公共服务及社会服务不齐全的老旧小区，根据国家、省、市的统一安排部署和西工区实际情况，择机纳入老旧小区改造提质方案和年度计划，持续推进老旧小区改造提质工作。促进西工区老旧小区居住条件环境显著改善、功能品质明显提升，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

老旧小区改造既是民生工程，又是发展工程。党中央、国务院高度重视老旧小区改造工作。习近平总书记指出，要加快老旧小区改造；不断完善城市管理和服务，彻底改变粗放型管理方式，让人民群众生活的更方便、更美好。西工区按照市委市政府统一部署全面启动老旧小区改造。无论是大改建还是微改造，坚持“依托民意决策改不改，依靠民情规划怎么改，依从民力共同参与改”，实现惠民生和促发展双赢。

- 2、项目绩效阶段性目标

按照市委市政府统一部署和要求，2020年12月完成改造工作任务，促进我区老旧小区居住条件环境显著改善、功能品质明显提升，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。2020年年度目标开工改造老旧住宅21935户，开工老旧小区157.385平方米。县本级配套资金需大于中央补助金额10%。管好用好专项资金，确保专款专用，加快专项资金支出进度，提高资金使用效益。

截止评价日西工区老旧小区改造提质工程一期二标段已完工，其中按计划如期完成行署路4号院改造提质建设目标，相关技术指标达到设计要求，如期完工并投入使用，包含37栋，共1400户居民，建筑面积约8.79万平方米。根据智博建筑设计集团有限公司关于行署路4号院的小区改造提质工程结算清单总投资2,524.440084万元，最终投资金额以最终决算价为准。

行署路4号院老旧小区改造提质重点实施小区道路、管网、照明、停车位、绿化等改造，完善基础设施建设，加强小区容貌、环卫设施，推进文明社区建设，实施小区封闭管理，完善视频监控设施，强化平安社区建设，加强小区物业管理，建立物业管理机制，项目实施到位后，使4号院旧貌换新颜，实现了“水通、路平、灯亮、地绿、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，居民居住环境显著提升，有力改善小区环境，增强社区居民的居住归属感，促进社会和谐稳定发展，营造良好的人居环境，形成路畅、树绿、灯亮的社区局面，同时对城市功能的完善，城市品位的提高，城市规模的扩大，城市综合承载能力和服务功能的提升、周边居民生产生活环境的改善起到积极推进的作用，方便了居民群众的日常通行，是真正惠及群众的实事。

- 项目单位绩效报告情况

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快推进河南省城镇老旧小区改造提质工作，按照洛阳市人民政府办公室印发关于《洛阳市城镇老旧小区改造提质工作实施方案的通知》（洛政办〔2020〕23号）以及洛阳市西工区人民政府办公室《关于印发西工区老旧小区改造提质工作实施方案（试行）的通知》等文件要求，对我区老旧小区进行改造提质，逐步解决基础设施缺失、日常管理服务缺失、环境脏乱差等群众反映问题，提升辖区居民生活质量，使群众在良好的环境中生活，通过老旧小区改造提升，不断推动城市品味提升，让城市发展的成果惠及辖区更多居民。洛阳市西工区社区治理与服务创新办公室负责西工区老旧小区改造工作的组织实施，为该提质改造工程的项目建设单位，按照有关部门的规定和要求办理项目相关审批手续，按程序推进招标并督促按时开工建设。

- 项目单位基本情况

洛阳市西工区社区治理与服务创新办公室主要职责是：1.社区建设股。积极推进全区城乡社区治理理论创新、实践创新、制度创新；健全完善社区治理体系；负责全区社区治理和服务创新有关政策的制定及组织实施；负责社区信息化建设；负责推进社区“三社联动”。2.物业服务股贯彻有关物业管理的法律、法规和规章；负责对物业服务企业及人员业务指导、物业招投标、物业承接检查及退出交接活动、物业管理投诉等监督管理。

- 项目单位绩效报告情况

西工区老旧小区改造提质是由洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室负责实施的，洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室全程跟踪掌握、动态评估老旧小区改造提质工程建设进度等，督促项目实施单位加快项目进度，制定绩效目标，加强绩效监控，并对项目预算资金进行绩效自我评价，撰写自评报告。

2020年西工区老旧小区改造提质工程一期二标段改造项目计划总投资5,208.4576万元（设计费、总承包管理费156.2538万元，建安工程费5,052.2038万元），其中行署路4号院地址位于西工区行署路与王城大道交汇向西500米路南。区财政根据项目实施情况拨付二标段资金4,041.175278万元，根据工程结算清单智博建筑设计集团有限公司分配投入行署路4号院的小区改造资金共计2,524.440084万元，行署路4号院的小区改造提质工程已完工，相关资料在第三方待审，实际投资金额应最终决算价为准。老旧小区改造提质建设工作按规范要求推进，创新办明确任务目标，把控施工节点，明确施工期间负责人，规范施工进场前的准备工作、环保、工期、安全等问题，及时解决施工中出现的问题。加强施工现场管理，监理全程跟踪，强化监督检查，对工程材料严把质量关。

老旧小区提升改造项目资金的保障，加快了老旧小区改造项目工程进度，使该项目建设工作进展顺利，重点解决老旧小区建筑物和配套设施破损老化、市政设施不完善、环境脏乱差等问题，使老旧小区居民的居住环境和居住品质得到全面提升，社区治理体系日趋完善，人民群众的获得感、幸福感和安全感显著增强，能够缓解城市发展不平衡不充分问题,实现人民群众对美好生活向往，增强社区居民的居住归属感，促进社会和谐稳定发展，营造良好的人居环境，外观与沿街风格保持协调一致，为小区居民居住、生活出行和城市发展奠定了基础。

- 绩效评价工作情况

接受西工区财政局委托后，我们成立了绩效评价小组，根据项目具体情况对本次绩效评价工作的人员、时间与程序作出了详细安排。项目评价时点截止到2020年12月31日，整个项目评价工作共分为三个阶段，分别为前期准备、组织实施、综合评价阶段。评价小组于2021年11月01日-2021年12月31日和洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室项目小组成员沟通后收集了项目相关资料并进行了现场评价，经过听取情况介绍、检查会计记录、收集核实信息与数据、现场察看、问卷调查、综合分析等程序，并与项目单位、施工单位沟通交流后，形成本绩效评价报告。

- 绩效评价目的

此次开展洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室关于“西工区老旧小区改造提质”绩效评价的目的是通过对专项资金使用效果进行综合评定，客观反映项目的投入和产出效果；同时，通过绩效评价发现项目实施过程中存在的不足，对项目单位及政府决策提供参考性建议，从而提高财政专项资金的使用效益。为进一步强化财政支出管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和效率，逐步建立科学、合理的财政支出绩效评价方法。

行署路4号院的小区改造提质工程绩效评价目的主要是了解行署路4号院项目资金的使用情况和取得的社区效果，通过对西工区老旧小区改造提质实施情况进行绩效评价，全面了解项目实施情况和小区居民对老旧小区改造的满意度，客观反映项目任务完成、资金管理、效益发挥和群众满意度等情况。

从而科学公正地评价老旧小区改造的质量和财政投入资金使用的效益和效率，总结成绩、发现问题，促进老旧小区改造财政专项补助资金安排的科学性、合理性和效益性，为进一步提高财政预算绩效管理水平提供决策依据。并总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效益，为以后年度安排项目资金预算提供参考数据。

- （二）绩效评价原则、方法和标准

项目绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对西工区老旧小区改造提质的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

一）绩效评价指标的确定应当遵循的原则：

“西工区老旧小区改造提质”项目绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、中共洛阳市委、洛阳市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发【2021】3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效【2020】3号）以及洛阳市财政局《关于印发<洛阳市市级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》文件精神。绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，对于无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

3.可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

二）绩效评价方法的选用：本次“西工区老旧小区改造提质”项目绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

三）绩效评价标准的确定：绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对“西工区老旧小区改造提质”项目绩效评价采用的标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。本次“西工区老旧小区改造提质”项目绩效评价中有不少指标是以年度预算数作为参照基准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次“西工区老旧小区改造提质”项目绩效评价中有不少指标是以前一年份的实际执行情况作为参照基准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价西工区老旧小区改造提质支出所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

- （三）绩效评价指标体系及评分标准

“西工区老旧小区改造提质”绩效评价工作组根据财政部、洛阳市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据上述原则、方法和标准，结合“西工区老旧小区改造提质”项目的实际情况，围绕项目投入、实施、产出与效益四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标和19个三级指标。一级指标为项目投入管理、项目实施管理、项目产出、项目效益。指标体系设定满分100分，其中：“项目投入”20分，主要体现项目立项、项目绩效目标、立项和资金投入等情况；“项目实施管理”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施过程；“项目产出”40分，主要体现项目的产出数量、质量、时效性和产出成本；“项目效益”20分，主要体现项目实施后的经济效益、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等。基于外部独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

- （四）绩效评价工作过程

本次财政支出绩效评价工作，共分为三个阶段：

- 1、前期准备

洛阳市西工区财政局、河南开拓联合会计师事务所共同制定绩效评价工作方案，商讨确定绩效评价指标体系，确定评价项目名单。

河南开拓联合会计师事务所抽调专人成立了绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，联系了相关部门和单位，确定了具体实施时间。

- 2、组织实施

（1）召开座谈会。西工区财政局、开拓所代表、项目单位代表召开座谈会，听取项目有关情况介绍。

（2）收集核查资料。收集该项目相关政策文件和主管部门、项目单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，项目立项、审批、验收等程序是否符合要求，项目支出是否合规，资金拨付手续是否齐全。

（3）现场检查核实。深入项目单位核查项目实施、资金使用情况等。

（4）问卷调查。结合 “西工区老旧小区改造提质”项目管理要求，设计满意度调查问卷并向社区居民开展满意度问卷调查。

- 3、综合评价阶段

（1）评价小组进行绩效评价指标研发，根据收集的各类基础数据、政策文件依据，制定项目投入产出类等指标，初步确定评价体系。

（2）撰写与提交报告。根据汇总、整理获取的评价基础数据、调查问卷信息及相关实证佐证资料，综合分析并形成评价结论，撰写提交评价报告。由委托评价机构审定后，最终出具正式第三方绩效评价报告。

（3）建立绩效评价档案。

- 四、绩效评价指标分析情况

- （一）项目资金情况分析

- 1、项目资金到位情况分析

根据洛阳市财政局、住房和城乡建设局下发的《关于下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造资金的通知》（洛财预〔2020〕10号）、《河南省财政厅关于提前下达2020年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于城镇老旧小区改造和城镇社区养老服务设施建设的通知》（豫财综[2019]61号）文件有关规定，报市政府同意，下达2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金，西工区分配金额为7,473.9万元。根据《关于下达2020年省级财政支持城镇老旧小区改造补助资金的通知》（洛财预〔2020〕148号）文件要求，报经市政府同意，下达2020年省级财政支持城镇老旧小区改造分配补助资金，西工区分配金额为805万元。以上西工区共收到上级财政拨付资金8,278.9万元。

2020年西工区老旧小区改造提质项目（一期）中标合同价为10,711.9962万元（一标段5,503.5386万元，二标段5,208.4576万元），按照合同约定，发承包人共同确认的工程完工90%后，发包人向承包人支付至该工程合同总价的77%，截止评价日工程已完工，按支付比例项目资金应到位8,278.9万元，西工区实际收到上级财政拨款资金8,278.9万元，资金及时率100%。共支付项目施工单位财政资金8,278.9万元（一标段42,377,247.22元，二标段40,411,752.78元），资金使用率100%。

本次评价内容为2020年西工区老旧小区改造提质项目（一期）二标段中行署路4号院的小区改造情况进行评价。关于项目资金拨付均从属于一期二标段整体范围内。行署路4号院的计划分配资金及可研分配情况具体如下：

行署路4号院建于1983年，包含37栋，共1400户居民，建筑面积约8.79万平方米。西工区根据2020年度计划改造老旧小区户数、改造面积、概算投资额等因素和相应权重分配补助资金，制定西工区城镇老旧小区改造资金分配表，其中行署路4号院中央财政城镇保障性安居工程拟分配补助资金1,577.39万元，省级财政支持城镇老旧小区改造拟分配补助资金175.20万元。行署路4号院共计拟分配财政资金1,752.59万元。

根据可行性研究，2020年西工区老旧小区改造提质项目计划总投资10,817.182 万元，分别用于 32 个改造社区改造项目中，其中行署路计划投资2,132.61万元。

截止评价日行署路4号院的小区改造提质工程已完工，根据智博建筑设计集团有限公司关于行署路4号院的小区改造提质工程结算清单总投资2,524.440084万元，最终金额以决算审计后金额为准。

- 2、项目资金使用情况分析

2020年西工区老旧小区改造提质项目（一期）截止评价日该项目共收到财政资金8,278.9万元，共支付财政资金8,278.9万元，资金使用率100%。

按照合同约定，发承包人共同确认的工程完工90%后，发包人向承包人支付至该工程合同总价的77%。

2020年11月27日，区财政根据项目具体实施情况，财政直接支付洛阳市规划建筑设计研究院有限公司（一期一标段牵头人）工程款41,276,539.5元，财政直接支付智博建筑设计集团有限公司（一期二标段牵头人）工程款39,370,061.26元。

财政直接支付洛阳市保障农民工工资专用监管账户农民工工资保障资金2,142,399.24元。其中：一期一标段农民工工资保障资金1,100,707.72元；一期二标段农民工工资保障资金1,041,691.52元。

以上共支付一标段42,377,247.22元、二标段40,411,752.78元，均开具正规发票，其中：二标段共开具设计费发票1,203,153.7元，工程款发票39,208,599.08元。

2020年12月23日智博建筑设计集团有限公司西工分公司支付河南省润轩建筑工程有限公司洛阳分公司工程款17,578,264.20元，2021年02月01日支付12,942,605.70元，2021年5月27日支付700万，2021年3月23日支付50万。以上智博建筑设计集团有限公司西工分公司支付河南省润轩建筑工程有限公司洛阳分公司工程款共计38,020,869.9元，待质保期满再行支付剩余3%质保金。

本次评价内容为2020年西工区老旧小区改造提质项目（一期）二标段中行署路4号院的小区改造情况进行评价，行署路4号院老旧小区改造提质拟分配专项资金1,752.59万元，关于项目资金拨付均从属于一期二标段整体范围内，该专项资金全部到位。截止评价日行署路4号院的小区改造提质工程已完工，根据智博建筑设计集团有限公司提供的行署路4号院小区改造提质工程结算清单中，总投资2,524.440084万元，最终确定金额应以决算审计后金额为准。资金使用率100%。

洛阳市西工区社区治理和服务创新办公室委托一期二标段中标单位智博建筑设计集团有限公司（牵头人）河南省润轩建筑工程有限公司（联合体成员）对西工区老旧小区改造提质进行改建，行署路4号院改造提质工程目前已完工，行署路4号院改造的主要内容包括：完善治安防控设施；改善小区环境设施：包括硬化路面，绿化院落，健全小区交通系统，路灯更新、修缮楼房公共部位，粉刷楼道内墙，整修楼宇外墙；改造小区基础设施：改造小区给排水系统、弱电、同步改造楼内公共部位的相关管线，项目实施后，对小区环境、改造和完善配套设施，消除安全隐患、完善小区功能，创优宜居宜美的生活环境带来重大影响，改善了居民的住用和生活环境条件，以形成小区维护管理的良性循环。

该项目群众支持小区改造提质工作，小区居民普遍感谢政府解决了群众最关心、最直接、最现实的生活实际问题，改善了群众的生活环境，提高了群众的生活质量，为老百姓办了实事、办了好事，增强社区居民的居住归属感，促进社会和谐稳定发展，营造良好的人居环境。

- 3、项目资金管理情况分析

老旧小区改造资金由中央财政、省级财政下达到市财政，市财政下达到区财政，该项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出的范围使用。西工区根据年度改造计划老旧小区户数、改造面积、概算投资额等因素和相应权重分配补助资金，制定西工区城镇老旧小区改造资金分配表，2020年西工区老旧小区改造提质项目(一期)使用资金，严格按照要求实行财政报账制管理，洛阳市西工区财政局设立专帐，老旧小区改造提质专项资金做到了专款专用，经费拨付均按照洛阳市财政局印发有关文件、通知精神执行，资金支出比较规范，资金支出进度和范围等与申报计划相符。会计核算规范，报账凭证真实、完整。项目施工单位严格控制成本，厉行节约、实行专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益，同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保了专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

- （二）项目组织实施情况分析

- 1、项目组织情况分析

洛阳市西工区治理和服务创新办公室成立工作领导小组，负责项目的对接建设等工作，根据工作需要抽调人手成立工作组，工作组负责综合协调项目的相关工作，确保及时办理相关手续，建立绿色通道、简化程序、提高效率、创造便利工作环境。

项目工作组主要负责项目建设的组织协调，管理人员和资金的落实，组织项目的总体规划、设计招标、施工监理、竣工验收、资金物资的管理等，并与具体实施项目部门和负责人签订项目承包合同，督促检查项目实施进度计划，保质保量完成各子项的建设。

- 2、项目实施情况分析

老旧小区提质改造严格规范立项报批、招投标、工程监理等工作程序，确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。

1）项目决策期：

老旧小区改造提质项目由洛阳市国土资源局西工分局出具一期用地意见，洛阳市城乡规划局西工分局出具一期规划意见，洛阳市西工区发展和改革委员会对该项目可行性研究报告批复，严格立项报批手续。

2）项目建设期：

（1）项目招投标及合同管理制度及执行情况分析

西工区老旧小区改造提质项目在施工过程中严格执行各项管控制度，通过政府采购公开招投，并统一签订了政府采购合同。

（2）工程监理制度及执行情况分析

西工区老旧小区改造提质项目严格执行了工程监理制度，监理方案科学、手续完整，监理小结、日志、总结报告等齐全。

（3）工程施工过程分析

1、停车位改造

改造前由于该小区没有地下停车位，地上停车位规划“真空”，小区业主、租户及外来车辆乱停乱放现象严重；私家车在小区公共区域乱停乱放，占据原有道路、绿化、公共空间等用地，甚至堵塞消防通道；并且小区为半开放式，进出没有限制，缺乏管理，影响居民的居住体验，并存在一定的安全隐患。

改造时对规划停车设施被改变用途的，先进行整治，恢复停车功能，合理规划小区内公共部位，增加车位。利用拆违空地和边角空间，通过优化绿化布局、拓宽内部道路等方式整合、盘活老旧小区存量土地，对机动车、非机动车车位设置合理，停放区域明确，标识规范。

改造后虽然小区停车位增多了，但停车难问题仍待考究。由于小区住户素质残次不齐，及物业后期管理不佳，乱停乱放现象仍旧。

改造前停车场：

改造后停车场：

改造前居民楼墙面及停车位：

改造后居民楼墙面及停车位：

2、屋顶防水及屋面排水管网改造

改造前小区住户反应屋顶多年漏水，天花板长期浸水都发霉变黑了，经常往下掉墙体涂料，一到下雨天楼顶住户们就担惊害怕。

改造时屋面卷材防水拆除原防水层重新铺设一层4厚SBS卷材, 拆除原落水管重装新的PVC材质落水管。屋顶维修符合相关标准要求，维修后不会出现渗水、漏水等现象，排水通畅。

改造后不紧改了面子也改了里子，屋顶平整无渗水，屋面排水管干净整洁，全面改善老旧小区居民居住环境，打造老旧小区改造新样板，提升城市面貌和品味。

改造前小区景色：

改造后小区景色：

改造后屋面排水管

- 景观小品及绿化改造

改造前该小区建设年代早，设计标准低，缺少配套设施，出现了居住环境较差的一系列问题。虽然有些设计有些绿化带，但绿化带常年缺少维护，已经残破不堪。出现植物缺失、地表裸露的现象。老旧小区整体景观设计上较为单一，没有统筹考虑功能空间的布局安排，缺少休憩娱乐空间。

改造时对道路及广场增设党建,物业宣传橱窗，对原有的草坪、花灌、乔木、树林进行规划设计，增加行道树，多植大树，增设石桌石凳、防腐木座椅，对空旷小广场增设体育健身器材。适当增加品种，绿量平衡，整洁美观，以实用性为主，风景优美，满足生活需要。增补健身器材，适当增加居民活动空间，小区贯彻设置科学、合理，满足居民使用需求。

改造后的景观及绿化布局综合考虑了小区居住人群，尤其考虑老人和孩子的使用需求。为了能达到人与自然的和谐共处，为了迎合不同年龄层的需求，设计了多种景观空间，分布于整个小区。

改造前空地：

改造后便民休息小游园：

改造前居民活动场所：

改造后便民休息小游园：

改造后围墙宣传栏：

改造后体育设施：

- 安防、消防改造。

改造前小区出入口大门老旧，无智能门禁及监控系统，同时小区内的单元门、单元门门禁也都有不同程度的损坏；小区内租住人员也相对复杂，给小区管理带来很大的不便，偷盗案件时有发生。

改造时对小区出入口大门进行拆除重建，并对小区主要出入口、周界、重要通道、公共设施、车辆集中停放等区域设置监控探头，已安装智能化监控系统的对现有设备及线路进行检修。

改造后小区出入口做到了人车分流，对出入车辆实现了智能管理模式，保障了小区住户的出入安全；同时小区出入口大门的拆除重建也提升了行署路4号院形象；视频监控系统均为高清探头，极大提高了“三无”老旧小区技防联网率，预防和减少可防性案件事情发生，为创建“平安永登”作出应有贡献。

改造前行署路4号院大门：

改造后行署路4号院大门：

5、道路硬化、道牙修缮改造。对小区内破损的道路、道牙等设施进行修复，结合停车位对道路进行拓宽，对居民活动场所等进行硬化，对小区内沿主次干道的道路进行修缮硬化，硬化修复后路面无破损、无积水；道路两边设置统一的道牙，高度设置合适。道路设置车辆行驶标志牌和施划标线，实现小区交通循环。

改造前小区路况：

改造前道路路面崎岖不平，路面破损路牙缺失，对群众出行造成不便，存在安全隐患。改造时拆除原地面重新做200厚C25混凝土路基，沥青铺设道路并画行道线，拆除原破损道牙重新更换花岗岩道牙。改造后小区道路平整，群众出行方便。

改造后小区路况：

改造前车子棚路况：

改造后车子棚路况：

改造前道牙及辅路铺设：

改造后道牙及辅路铺设：

6、小区容貌改造。

改造前小区外墙观感质量比较差，环保节能不达标，楼梯间窗户密封不严，屋面渗漏水等现象普遍存在，群众怨声载道。

改造过程中对小区住宅沿主次干道外立面有破损的进行修缮出新，墙体粉刷，施工量建筑外墙粉刷达到64504.04平方米。对小区单元门及楼梯间内墙基层修补及墙体抹灰、楼梯间更换普铝推拉窗等整体施工。对小区内乱搭乱建、乱堆乱放、乱贴乱画、饲养家禽家畜进行集中整治，整体环境明显改善。

改造后小区外墙面整洁，外墙立面无明显破损，整洁无污渍，饰面美观。楼道墙面整洁，楼梯、扶手安全稳固。

改造前小区道路及住宅楼外观：

改造前小区道路及住宅楼外观：

改造后小区道路及住宅楼外观：

改造后小区道路及住宅楼外观：

- 小区电气工程改造。

改造前该小区电器电线线路老化，楼道缺少照明、道路路灯缺失，夜间照明不足；非机动车缺少充电设施，私拉电线、楼道充电现象凸出，消防安全隐患严重。

改造过程中拆除电线杆，架设充电电缆YJV22-5*10、照明电缆YJV22-2*10，安装电动车充电桩50套，LED单头路灯131盏、LED双头路灯17盏；楼梯间内更换LED成品声控灯638套。在进行线路架设和拆除时，进行封闭道路、设置安全围栏、布置安全警告牌，专人指挥、统一号令工作。

改造后小区照明设施完好，布设合理，根据需要实施照明节能改造和夜景亮化提升。

改造后的充电桩：

改造后的双头路灯：

- 行署路4号院改造过程中严格执行老旧小区改造体制EPC承包合同预算价，具体改造内容列表如下。

| 编号 |  | 分项名称 |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  | 合价（万元） |  |
| 1 | 水泥混凝土 |  | m2 |  | 3380 |  | 163.22 |  | 55.17 |  |  |
| 2 | 沥青混凝土 |  | m2 |  | 15908.3 |  | 141.61 |  | 225.28 |  |  |
| 3 | 人行道块料铺设 |  | m2 |  | 17030.8 |  | 268.66 |  | 457.55 |  |  |
| 4 | 花岗岩道牙 |  | m |  | 4353.25 |  | 111.06 |  | 48.35 |  |  |
| 5 | 道路标线 |  | m2 |  | 2013.9 |  | 26.59 |  | 5.35 |  |  |
| 6 | 花岗岩树坑石 |  | 套 |  | 437 |  | 252.34 |  | 11.03 |  |  |
| 7 | 检查井升降 |  | 座 |  | 326 |  | 617.39 |  | 20.13 |  |  |
| 8 | 垃圾外运 |  | m3 |  | 9620 |  | 140.48 |  | 135.14 |  |  |
| 9 | 屋面卷材防水 |  | m2 |  | 22540.1 |  | 130.55 |  | 294.26 |  |  |
| 10 | 屋面排水管 |  | m |  | 4736.55 |  | 33.5 |  | 15.87 |  |  |
| 11 | 平面砂浆找平层 |  | m2 |  | 4307.5 |  | 49.97 |  | 21.52 |  |  |
| 12 | 楼道LED灯 |  | 套 |  | 638 |  | 129.98 |  | 8.29 |  |  |
| 13 | 楼梯间窗户更换 |  | m2 |  | 454.42 |  | 390.51 |  | 17.75 |  |  |
| 14 | 内墙修补 |  | m2 |  | 6725.89 |  | 53.01 |  | 35.65 |  |  |
| 15 | 内墙粉刷 |  | m2 |  | 28585.04 |  | 38.25 |  | 109.34 |  |  |
| 16 | 内墙顶棚粉刷 |  | m2 |  | 5044.42 |  | 49.69 |  | 25.07 |  |  |
| 17 | 楼梯间栏杆扶手除锈刷漆 |  | m2 |  | 2379.97 |  | 29.07 |  | 6.92 |  |  |
| 18 | 外墙粉刷 |  | m2 |  | 64504.04 |  | 51.61 |  | 332.91 |  |  |
| 19 | 大门改造 |  | m2 |  | 81.9 |  | 5331.17 |  | 43.66 |  |  |
| 20 | 门禁系统 |  | 樘 |  | 3 |  | 19143.21 |  | 5.74 |  |  |
| 21 | 道闸系统 |  | 樘 |  | 3 |  | 26423.52 |  | 7.93 |  |  |
| 22 | 金属扶手 |  | m |  | 40 |  | 184.34 |  | 0.74 |  |  |
| 23 | 旧平房道路硬化 |  | m2 |  | 510 |  | 139.62 |  | 7.12 |  |  |
| 24 | 楼栋号 |  | 个 |  | 36 |  | 500 |  | 1.80 |  |  |
| 25 | 单元牌 |  | 个 |  | 115 |  | 110 |  | 1.27 |  |  |
| 26 | 砖砌台阶 |  | m3 |  | 30 |  | 1008.75 |  | 3.03 |  |  |
| 27 | 石材汀步 |  | m2 |  | 10 |  | 215.72 |  | 0.22 |  |  |
| 28 | 游乐设施 |  | 个 |  | 1 |  | 10000.00 |  | 1.00 |  |  |
| 29 | 吊椅 |  | 个 |  | 5 |  | 2500 |  | 1.25 |  |  |
| 30 | 普通防腐木座椅 |  | 个 |  | 21 |  | 1225.2 |  | 2.57 |  |  |
| 31 | S型防腐木座椅 |  | 个 |  | 2 |  | 3371.36 |  | 0.67 |  |  |
| 32 | 圆形防腐木座椅（带桌子） |  | 个 |  | 1 |  | 5171.36 |  | 0.52 |  |  |
| 33 | 铁艺栅栏（北门东侧围墙） |  | m |  | 64.67 |  | 210.06 |  | 1.36 |  |  |
| 34 | 石桌石凳 |  | 组 |  | 1 |  | 1747.1 |  | 0.17 |  |  |
| 35 | 成品防腐木四角亭 |  | 个 |  | 1 |  | 34620.75 |  | 3.46 |  |  |
| 36 | 党建宣传橱窗 |  | 块 |  | 1 |  | 15604.05 |  | 1.56 |  |  |
| 37 | 电线杆拆除 |  | 套 |  | 22 |  | 106.32 |  | 0.23 |  |  |
| 38 | 电动车充电桩 |  | 套 |  | 50 |  | 4446.45 |  | 22.23 |  |  |
| 39 | 路灯灯具连接线BV1.5mm |  | m |  | 888 |  | 2.66 |  | 0.24 |  |  |
| 40 | 充电桩电线ＢＶ2.5mm |  | m |  | 4000 |  | 3.53 |  | 1.41 |  |  |
| 41 | 照明电缆 YJV22-2*10mm |  | m |  | 2833 |  | 36.4 |  | 10.31 |  |  |
| 42 | 充电电缆 YJV22-5*10mm |  | m |  | 1506 |  | 59.59 |  | 8.97 |  |  |
| 43 | 强电桥架400*100 |  | m |  | 2117 |  | 197.77 |  | 41.87 |  |  |
| 44 | 弱电桥架200*100 |  | m |  | 1997 |  | 98.84 |  | 19.74 |  |  |
| 45 | 桥架支架 |  | kg |  | 6136.512 |  | 17.45 |  | 10.71 |  |  |
| 46 | MPP电力管 |  | m |  | 599.7 |  | 615.91 |  | 36.94 |  |  |
| 47 | 室外D100 PVC管道 |  | m |  | 208 |  | 33.47 |  | 0.70 |  |  |
| 48 | 楼道打孔 |  | 个 |  | 460 |  | 19.32 |  | 0.89 |  |  |
| 49 | 弱电管道 |  | m |  | 3230 |  | 26.82 |  | 8.66 |  |  |
| 50 | 砌筑弱电井 |  | 座 |  | 52 |  | 2045.24 |  | 10.64 |  |  |
| 51 | 单头路灯 |  | 套 |  | 131 |  | 2429.79 |  | 31.83 |  |  |
| 52 | 双头路灯 |  | 套 |  | 17 |  | 3160.8 |  | 5.37 |  |  |
| 53 | 监控显示屏及监控主机 |  | 套 |  | 1 |  | 187870 |  | 18.79 |  |  |
| 54 | 配电柜 |  | 套 |  | 3 |  | 3446.45 |  | 1.03 |  |  |
| 55 | 红叶石楠 |  | m2 |  | 280 |  | 220.49 |  | 6.17 |  |  |
| 56 | 金森女贞 |  | m2 |  | 120 |  | 181.49 |  | 2.18 |  |  |
| 57 | 栽植竹类 |  | 株 |  | 1000 |  | 15.24 |  | 1.52 |  |  |
| 58 | 桂花 |  | 株 |  | 2 |  | 1101.91 |  | 0.22 |  |  |
| 59 | 海棠 |  | 株 |  | 2 |  | 803.89 |  | 0.16 |  |  |
| 60 | 金森球1.8 |  | 株 |  | 2 |  | 295.73 |  | 0.06 |  |  |
| 61 | 金森球1.5米 |  | 株 |  | 2 |  | 233.22 |  | 0.05 |  |  |
| 62 | 小叶女贞造 |  | 株 |  | 3 |  | 684.51 |  | 0.21 |  |  |
| 63 | 红叶石楠球1.8米 |  | 株 |  | 2 |  | 345.75 |  | 0.07 |  |  |
| 64 | 红叶石楠球1.5米 |  | 株 |  | 2 |  | 323.22 |  | 0.06 |  |  |
| 65 | 海桐球1.8米 |  | 株 |  | 2 |  | 296.5 |  | 0.06 |  |  |
| 66 | 海桐球1.5米 |  | 株 |  | 2 |  | 233.22 |  | 0.05 |  |  |
| 67 | 铺种草皮 |  | m2 |  | 350 |  | 60.08 |  | 2.10 |  |  |
| 68 | 迎客松 |  | 株 |  | 1 |  | 25251.87 |  | 2.53 |  |  |
| 69 | 乔木修剪 |  | 株 |  | 500 |  | 142.05 |  | 7.10 |  |  |
| 70 | 种植土回(换)填 |  | m2 |  | 221 |  | 72.63 |  | 1.61 |  |  |
| 71 | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  | 84.77 |  |  |
| 72 | 规费 |  |  |  |  |  |  |  | 66.90 |  |  |
| 73 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  | 208.44 |  |  |
| 74 | 合计 |  | 2524.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3）项目竣工验收期：

行署路4号院工程于2021年3月竣工后，至现场评价日止设计单位、施工单位、监理单位、建设单位及西工区发改委已对工程进行联合验收，工程结算和决算仍然在第三方待审。

- （三）项目管理情况分析

- 一是分工负责，西工区社区办为更好的推进项目建设，专门成立了2020年西工区老旧小区改造提质项目工作小组，将行署路4号院提质改造工作纳入工作小组统筹安排，工作小组专门负责本项目的设施，规范项目管理。同时区财政局、区住建局、区发改委等部门对老旧小区改造提质项目全程监管。二是严格督促检查，组织相关人员组成质量安全督查组，对各项目进行督查，并对督查中存在的质量安全问题及时要求进行整改，确保项目的保质保量完成。

- （四）项目绩效情况分析

- 1、项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

根据2020年西工区老旧小区改造提质项目（一期）可行性研究报告显示，总计划投资10,817.182万元，其中行署路4号院计划投资2132.61万元。整个项目的资金来源为财政资金，主要由中央补助资金、省级补助资金和区级配套资金组成。该项目采用的是EPC公开招标方式，总投资资金包括工程费用、工程建设其他费用、基本预备费。

（2）项目成本（预算）节约情况

根据中标通知书及合同约定，总承包合同价为10,711.9962万元，其中一标段合同价为5,503.5386万元、二标段合同价为5,208.4576万元，行署路4号院在该项目二标段合同范围内。该项目在公开招标时，严格把握招标控制价，项目合同金额均在招标控制价内。

- 2、项目的效率性分析

（1）项目目标完成率

行署路4号院完成改造户数1400户，完成改造面积8.79万平方米，完成改造楼栋37栋，于2021年3月完成改造任务，小区改造完成率100%。由于老旧小区历史原因及特殊性，需要多方部门形成合作力进行沟通协调，在施工中部分改造方案未确定，需要边设计边施工，例如外墙粉刷工程变更签证。截止绩效评价基准日2020年12月31日，该小区改造完成率90%。

（2）项目完成质量

行署路4号院工程于2021年3月竣工后，至现场评价日止设计单位、施工单位、监理单位、建设单位及西工区发改委已进行验收，工程结算和决算仍然在第三方待审。

- 3、项目的效益分析

（1）经济和社会效益分析

此次老旧小区改造提质项目得到了当地群众的大力支持与拥护，与当前新改造小区的干净、整洁相比，旧小区的破败不堪历历在目，鲜明的对比让群众真正理解了民生工程意义和作用，群众得到到了实实在在的利益。其中一：外墙粉刷及内墙整理极大的提高了小区居民生活条件，改善民生，建立环境友好型、资源节约型社会，有利于提高其生活质量和生活品位。可见，老旧小区改造的政策带来了温暖，良好的口碑在人民群众中树立，政府的惠民工作取得了良好的经济效益和社会效益。

（2）环境效益分析

对老旧小区进行提质改造，一直以来都是政府着力推进的民生工程。目前，列入改造的老旧小区推进工作顺利，现在，小区环境变好了，道路畅通了，房屋看上去是面貌一新，为居民营造了良好的生活环境。随着老旧小区改造提升工作的推进，将会进一步改善周边环境并提升居住品质，切实增强辖区居民的获得感和幸福感。

（3）可持续影响分析

老旧小区改造提质项目不仅要为经济发展服务，更要坚持以人为本，进行以人均享有舒适度标准更新生活环境，保持城市的可持续发展。

（4）服务对象满意度情况分析

通过老旧小区改造重点实施小区道路、内外墙粉刷、照明、停车位等改造，完善基础设施建设。老旧小区旧貌换新颜，实现了“路平、灯亮、整洁、安全、有序、人和”的整治目标，居民居住环境显著提升。通过对市民的问卷调查汇总分析后得出，居民对老旧小区改造的整体满意程度较高。

- 四、综合评价情况及评价结论

西工区2020年老旧小区改造提质项目（一期）二标段-行署路4号院计划改造37幢楼，改造建筑面积8.79万平方米，改造户数1400户。截止2020年12月底，目标完成率90%。整个项目资金均为财政资金，主要由中央补助资金、省级补助资金、区级配套资金组成。2020年度项目拨付资金主要为中央补助资金和省级补助资金，两级配套资金均以拨付到位，区级配套资金待项目竣工决算审计后再行拨付。

老旧住宅小区多建成于上世纪九十年代，整治改造前路面经过多年使用，有不同程度的脆化、开裂及翘曲等损坏情况；底层单元入口整体形象较差，单元入户门、楼梯栏杆局部锈蚀；楼道内粉刷层破损，杂物堆积；小区公共区域照明灯缺失或不亮；下水道堵塞、井盖老旧。通过环境综合整治、硬件提档升级以及后期长效管理，基本达到居住舒适、配套齐备、管护有效、环境美化的宜居目标。西工区2020年老旧小区改造提质项目（一期）二标段-行署路4号院经现场查验核实，项目已基本达到预期的绩效目标。

根据洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效〔2020〕3号）的有关规定，评价组通过文件解读、资金合规性检查、访谈、问卷调查、查阅相关资料和填报数据基础表等方式采集评价所需信息和数据，在汇总、整理和分析的基础上，按照经专家评审修改后的评价工作方案所确定的绩效目标、评价指标体系和评分标准，对本项目进行独立、客观、公正地评价，本项目总得分为83分，评价等级为“良”。

- 六、绩效评价结果应用建议

行署路4号院提质改造共计37幢住宅楼、1400户、约8.79万平方米。工程施工后，有效解决了老旧居民楼房屋屋面漏水问题，美化了房屋外立面，更新完善了小区附属设施设备景观小品。工程新建了小区入口处大门、增设智慧门禁系统，方便小区人车分流从而有效提高了小区安保性能。此外，通过重新设计停车点位和进行车位划线，在一定程度上缓解了小区停车难的问题，楼宇内的电线包管作业显著改善了楼道美观程度，重新铺设的沥青路面平整坚固。工程竣工后，整体改善了老旧小区居民群众的生活环境。本次实地走访调研结果和满意度调查结果显示，受访群众对本项目工程的整体满意度较高，达到90%。

- 七、主要经验及做法

通过实施2020年老旧小区改造提质项目，极大的改善了群众居住生活环境。区级财政及住建部门根据各老旧小区实际情况，采取因地制宜原则，实事求是、科学评估了小区自然条件，广泛征求居民意见和需求，解决居民关注的热点难点问题，使居民生活环境质量得到了切实的改善，主要经验与做法体现在以下方面：

1、政府主导、业主参与。区委区政府高度重视，始终把城区老旧小区改造提质项目建设纳入重要议事日程和全区重点建设项目，对改造工作负总责，按照市级统筹、区县组织、街办实施的工作机制，明确和落实各方责任。按照上级财政补贴、区级政府积极筹集配套改造费用的原则，扎实推进老旧小区整治改造。

2、因地制宜、阳光透明、完善机制、督导考核。老旧小区改造实事求是、科学评估，尊重小区自然条件，突出自身特点。改造内容、规划设计、施工组织等内容都要公开公示，由独立第三方机构审计，实现全程阳光透明。着眼长远，建立长效管理机制，落实物业管理，巩固整治成果。建立督导、检查、考核机制，发挥典型示范带动作用，对整治工作组织实施不力的及时问责。

3、规范财务管理，发挥资金效益。为了管好专项资金，把有限资金用在刀刃上，确保资金的使用效益，区财政严格规范资金申请手续，项目资金实行专人、专帐管理，保证资金专款专用。

- 存在的问题和建议

1、应巩固改造成果，建立长效机制

虽然整体改造效果明显，在走访过程中仍发现有个别住户反映雨水沟不通，下雨水排不出，院子积水严重影响出行；部分居民楼道LED灯不亮；电动自行车充电桩使用率不高，私拉电线充电现象依旧；私家车乱停乱放、随意进出等现象，影响了老旧小区改造效果，降低了老百姓的幸福感。

建议：加强改造后住宅小区各项设施的运维管理，按照“谁主管、谁负责”原则，落实相关部门和水、电、燃气等专业管理单位的工作职责，明晰政府公共管理与物业服务企业、居民之间的责任边界，确保有人管事、有人干事。改造后引入实力强、服务好的物业企业，提供物业管理，严格日常管理，防止问题反弹；同时，将改造小区物业服务同步纳入文明创建的检查、考核，严格服务标准，规范物业服务。将小区内的水、电、通讯、燃气、雨污等管网，以及停车泊位、监控等所有小区内部公共设施设备纳入统一管理，巩固小区改造成果，减少故障发生率，最大限度提高居民百姓获得感、幸福感！

2、项目施工延期，工程竣工验收、决算审计进度滞后。

智博建筑设计集团有限公司中标西工区老旧小区改造提质项目一期（二标段），该项目采用联合体招标，智博建筑设计集团有限公司是该项目的牵头单位并设计单位，河南省润轩建筑工程由公司作为其成员是施工单位，中标总工期为80日历天。由于老旧小区特殊情况，需要边设计边施工，需要对部分工程从新核定，例如建筑外墙粉刷。据了解行署路4号院工程从2020年9月至2021年3月竣工，共计耗约210日历天，施工延期约130日历天。

根据2019年洛阳市西工区人民政府办公室印发的关于《西工区老旧小区改造提质工作实施方案（试行）》的通知，改造工程竣工后，按照改造工作计划、住建等相关部门全力配合，辖区办事处要组织业主委员会（或业主代表）、施工、监理、设计和勘察等单位共同验收，并将竣工图纸等资料报有关部门归档备案，接受审计核查。行署路4号院工程于2021年3月竣工后，至现场评价日止设计单位、施工单位、监理单位、建设单位及西工区发改委已进行验收，工程结算和决算仍然在第三方待审。

建议：西工区社区办加强对该项目的管理，抓紧时间完成对该项目的验收工作，并及时做好项目的结算、决算工作。加强审计时效性，合理安排时间。首先要提高项目竣工结算审计的时效性。项目竣工结算审计单位在保证审计质量的前提下，应提高时效性，核查实际完成情况与咨询成果内容是否一致。此外，各部门在老旧小区整治改造项目实施中也要做到积极配合，如建设主管单位相关管理人员应严格按照《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国合同法》等有关工程建设的法律法规，进行工程招投标活动并规范合同行为；其次要合理安排时间。结合往年项目结算审计情况，确定项目结算审计报告完成的规定时间，加强各项目之间的时间联系，提高整体工作效率与质量。

河南开拓联合会计师事务所

2021年12月20日