- 洛阳市西工区卫生健康委员会

- 关于“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目绩效评价报告

按照中共洛阳市委、洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（洛发【2021】3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效【2020】3号）文件精神,受洛阳市西工区财政局的委托，依据洛阳市西工区卫生健康委员会提供的西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目政府部门请示、批复、申请、自评报告、收据、发票等有关资料，按照科学规范、公正公开的原则，采用比较法、公众评判法等评价方法，对西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目开展了绩效评价，形成本评价报告。

- 一、项目基本情况

- 项目背景概况

2017 年 1 月 6 日，河南省人民政府办公厅《关于印发河南省“十三五”卫生与健康事业发展规划的通知》（豫政办〔2017〕10 号），到 2020 年，覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度全面建立，健康服务体系不断完善，健康素养明显提升，健康服务模式转变有效实现，人口发展更加均衡，居民健康水平进一步提高，人均预期寿命力争达到全国平均水平。基本医疗卫生服务明显改善，基本医疗卫生服务水平和质量大幅提高。

2017年1月18日，中共河南省委、河南省人民政府关于印发《“健康中原 2030”规划纲要》的通知（豫发〔2017〕2 号），完善公共卫生服务体系。加强疾病预防控制、妇幼保健、职业病防治、采供血、综合监督执法、食品安全技术支持等专业公共卫生服务体系建设。抓好基层医师队伍培养，全面提升社区卫生中心、乡镇卫生院、村卫生室等基层公共卫生服务机构服务能力。加强卫生应急体系建设，完善紧急医学救援体系，提升重特大突发事件的紧急医学救援能力和突发急性传染病医疗救治能力。

2020年洛阳市卫生健康大会要求，要围绕防风险，增强忧患意识，树牢底线思维，健全公共卫生应急管理体系。为此，洛阳市出台《关于健全完善公共卫生应急管理体系的实施意见》(以下简称《意见》)，突出问题导向，确定10项主要任务，抓紧补短板、堵漏洞、强弱项，加快完善重大疫情防控体制机制、健全公共卫生应急管理体系。

红山街道办事处村（社区）卫生室新建项目计划在洛阳市西工区红山张岭村、红山纸坊村、红山圪垱头村、红山杨冢村、红山寨坪村、红山枣园村、红山党湾村、红山上寨村、红山王村沟村、红山下沟村建设10个标准化卫生室。本次建设规划以业务用房建设为主，每个卫生室建筑面积112.4平方米，总建筑面积为1124平方米，地上单层，层高2.896米，基础型式为筏板，为成品集装箱体，建筑防护分类为单公共建筑，分别设有诊断室、治疗室、观察室、公共卫生室、药房等5个科室，以及卫生间、门厅、候诊区等配套设施。做到五室分开，相对独立，分区布局合理。可根据情况增设理疗室、煎药室、值班室等，要做到规模适度、功能适用、装备适宜、经济合理。

长期以来，在城市卫生事业发展中存在优质资源过分向医院集中，村（社区）卫生服务资源短缺、服务能力不强、不能满足群众基本卫生服务需求等问题。这是造成群众看病难、看病贵的重要原因之一。为深化城市医疗卫生体制改革，优化城市卫生资源结构，发展村（社区）卫生服务，努力满足群众的基本卫生服务需求，必须大力发展村（社区）卫生服务，构建以村（社区）卫生服务为基础、社区卫生服务机构与卫生室和预防保健机构分工合理、协作密切的新型城市卫生服务体系，对于贯彻预防为主、防治结合的方针，优化城市卫生服务结构，方便群众就医，减轻费用负担，建立和谐医患关系十分必要。本项目建设是落实国家发展公共医疗卫生事业政策的重要组成部分，符合西工区红山街道办事处卫生室总体规划，项目实施完成后能够很好地改善洛阳市西工区的医疗条件、提高医疗服务效率，方便“老百姓”看病，延续社会成员平均寿命，有利于社会和谐；能够有效解决不断增加的病人需求，为广大患者提供良好的医疗康复条件，保障辖区群众身体健康；推动基层医疗事业的发展，使基层医疗机构趋于规范化，增强一站式服务，提高医疗条件和医疗效率，对促进区域经济发展和社会稳定具有重要意义。

村卫生室建设坚持政府主导，以抗疫特别国债资金为主。所规划建设项目，政府补助资金按每个村卫生室112.4平方米,10所卫生室总投资250.63292万元。补助资金按照《西工区财政局关于拨付2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（西财预便〔2020〕90号）文件精神，西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目资金为抗疫特别国债资金，不足部分将申请区政府给予配套。财政下达的资金必须用于村卫生室建设，要做到专款专用，投资一个，建成一个。

#### （1）选址：根据国卫基层发[2014]33号印发《村卫生室管理办法》相关要求，由村委会无偿提供村卫生室建设用地，卫健委和村委会负责选址。选址要做到因地制宜、交通便利、方便群众，要与村其它公共设施的设置统筹安排。

（2）标准：根据《西工区财政局关于拨付2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（西财预便〔2020〕90号）文件精神，按照要求“统一图纸、统一标准、统一质量、统一预算”的原则进行建设。要做到“三个一”，即任务一个也不能少，图纸一个也不能变，质量一个也不能差。在建筑要求上应贯彻适用、经济、美观的原则，同时应满足耐久、防火、抗震、建筑节能等方面的基本要求。标准化村卫生室建设图纸和建设标准，由区卫健委统一制定。各村（社区）要严格按照统一图纸进行规划建设，培训施工工程人员，切实保证建设工程质量，符合图纸设计及建筑要求。

根据《村卫生室管理办法（试行）》的通知，村卫生室房屋建设规模不低于60平方米，服务人口多的应当适当调增建筑面积。村卫生室至少设有诊室、治疗室、公共卫生室和药房。经县级卫生计生行政部门核准，开展静脉给药服务项目的增设观察室，根据需要设立值班室，鼓励有条件的设立康复室。

（3）人员：在标准化村卫生室内从业的乡村医生必须具有乡村医生执业证书或执业助理医师以上资格，村卫生室人员从现有乡村医生中公开竞争、择优聘用。

（4）职能：标准化村卫生室承担所在行政村村民的基本公共卫生服务和常见病、多发病的一般诊治和转诊服务等基本医疗服务。

- （二）项目年度资金收支情况

- 本次评价西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目预算金额为332.7万元。中标价为250.632920万元，其中抗疫特别国债资金分配200.506336万元，区财政配套资金50.126584万元。截止到2020年12月31日共计支付专项资金200.506336万元。支付率为合同价的80%。

- （三）项目绩效目标

- 1.项目绩效总目标

红山街道办事处村（社区）卫生室新建项目绩效总目标是加强基层医疗卫生机构能力，进一步完善医疗卫生服务体系，提升医疗服务水平，促进基层卫生医疗事业的全面协调可持续发展；对城乡居民健康问题实行干预措施，减少主要健康危险因素，有效进行疫情防控，提高公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力，使城乡居民逐步享有均等化的基本公共卫生服务，深化医药卫生体制改革，完善西工区村（社区）公共卫生机构建设。于2020年12月底前全面完成10个村（社区）的标准化村卫生室建设及验收工作。

- 2.项目绩效阶段性目标

建设村（社区）卫生室10所，建设总面积1124平方米，计划：

（1）2020年9月完成卫生室选址工作；

（2）2020年10月完成项目设计方案、立项、评审、招标；

（3）2020年11月上旬完成红山街道办事处村（社区）10个标准化村卫生集装箱房采购工作，11月下旬完成电缆电线及污水管道等基础设施改造；

（4）2020年12月底新建项目工程完工并完成验收工作。

- 二、项目单位绩效报告情况

- 西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目由洛阳市西工区卫生健康委员会负责实施。该项目由上级人民政府设立，由洛阳市西工区卫生健康委员会管理，西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目的专项资金来源于国债资金和区级资金。西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目2020年可用资金250.632920万元。通过西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目的实施，进一步完善农村三级医疗卫生机构网，提升医疗服务水平，促进基层卫生医疗事业的全面协调可持续发展。

- 三、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的

本次评价的目的主要是了解“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目专项资金的使用情况和取得的社会效果，总结项目管理经验，进一步加强和规范资金管理，提高财政资金使用效率，为以后年度安排项目资金预算提供参考依据。

- （二）绩效评价原则、方法和标准

项目绩效评价，是指根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目的经济性、效率性、效益性和可持续性分析进行客观、公正的评价。在设计绩效评价指标体系之前，应首先明确绩效评价的原则、方法和标准。

1.绩效评价指标的确定应当遵循的原则：

“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目绩效评价是财政支出绩效评价的重要组成部分，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、中共洛阳市委、洛阳市人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发【2021】3号）、洛阳市财政局关于印发《洛阳市市级部门预算绩效目标管理办法》等5个办法的通知（洛财效【2020】3号）以及洛阳市财政局《关于印发<洛阳市市级预算绩效管理工作规程（试行）>的通知》文件精神。绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

（1）相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标，对于无足轻重、可有可无的指标应该舍弃，否则，可能造成评价体系过于庞杂，可操作性不强，且不能突出反映问题。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等。

（5）经济性原则。绩效评价指标不是设计得越复杂越好，应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2.绩效评价方法：按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅，组织实施项目绩效评价工作。在收集项目文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，深入到项目实施单位，实地查看项目申报、实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，结合项目绩效自评报告，采用比较法、成本效益分析法、服务对象评判法等形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

（1）比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（3）服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3.绩效评价标准：绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，对“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目绩效评价采用的标准主要包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。本次“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目绩效评价中有不少指标是以年度预算数作为参照基准。

（2）历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。本次“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目绩效评价中有不少指标是以前一年份的实际执行情况作为参照基准。

（3）行业标准。是指参照各级政府机关评价村（社区）卫生室新建项目所采用的指标数据而制定相应的评价标准。

- （三）绩效评价指标体系及评分标准

本项目绩效评价工作组根据财政部、洛阳市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据上述原则、方法和标准，结合“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目的实际情况，围绕项目决策、项目管理、项目产出与项目效果四个方面设计绩效评价指标以及评分标准和分值。指标体系共设置3个一级指标、8个二级指标和18个三级指标。一级指标为项目决策、项目管理、项目绩效。指标体系设定满分100分，其中：“项目决策”20分，主要体现目标内容、决策依据、决策程序和资金分配等情况；“项目管理”25分，主要体现项目的资金管理和组织实施过程；“项目绩效”55分，主要体现项目的产出数量、质量、时效性、经济效益、社会效益、可持续效益和服务对象满意度等。基于第三方独立评价的特点和要求，指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

- （四）绩效评价工作过程

为了做好这次评价工作，我们成立了西工区“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目绩效评价工作组，负责整个评价工作的组织领导和具体实施工作，由区财政局、区卫健委和红山街道办事处等部门共同配合，项目评价时点截止到2020年12月31日。整个项目评价工作分三个阶段。

- 1.前期准备

首先收集“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目绩效评价相关资料，了解该项目运行流程、工作人员明细等情况，制定工作计划，确定评价专家人选，与专家座谈交流，明确目标，沟通意见，选择评价指标，制定评价评分表及项目调查问卷。为“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目评价的前期工作做好准备。

- 2.组织实施

通知洛阳市西工区卫生健康委员会，确定工作安排，下达评价通知书，准备评价资料，安排现场评价，整理收集资料。我们采用了单位自评与现场复核相结合的方式，就是在洛阳市西工区卫生健康委员会单位自评的基础上，西工区财政局聘请社会中介机构人员于2021年11月01日至2021年12月31日到洛阳市西工区卫生健康委员会对其上报资料进行了审核。通过听取项目情况介绍、翻阅相关资料，并深入现场了解“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目的资金使用情况，基本上掌握了项目资金情况和其取得的社会效益。

- 3.分析评价

经实地综合分析各方面情况，与专家座谈交流意见，评价打分，并与洛阳市西工区卫生健康委员会相关人员沟通有关情况后，撰写绩效评价报告。

- 四、绩效评价指标分析

- （一）项目资金使用及管理情况

- 1.项目资金收支情况

（1）西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目工程中标价为250.632920万元，资金来源为国债资金及区级资金。

（2）截止2020年12月31日本项目共计拨付金额200.506336万元，为合同价款的80%，剩余20%待项目审计完成后支付。

本次评价项目专项资金按规定程序及时支付，到位率为100%，截止2020年12月31日西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目累计支付专项资金200.506336万元。

- 2.项目资金使用情况

本次评价西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目均已按合同约定支付工程款和采购款，截止2020年底西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目累计支付专项资金200.506336万元。明细如下：

单位：万元

| 序号 | 日期 | 摘要 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年10月30日 | 西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目费用占合同价款80% | 200.506336 |
| 合计 |  |  | 200.506336 |

- 1.项目资金管理情况

- 为了保证财政资金确实用在“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目上，资金使用采取区级报账制，坚持公开、公正、透明的原则，并按相关程序拨付资金。严格控制成本，厉行节约、专款专用，加强对资金使用情况的管理和检查，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。规范报账程序，完善报账手续，完整报账资料，每笔资金的使用都经过经办人、分管领导层层把关。推进招投标、政府采购等行之有效监管办法，确保资金使用管理的规范性、准确性、安全性和有效性。该项目通过公开招标与中标单位按合同约定施工，项目建设小组按合同约定付款节点报区财政局审核合格后予以拨款，确保财政资金的正确使用。

- 本项目按照河南省开发领导小组《关于印发<河南省财政专项项目管理办法>的通知》（豫组【2015】4号）；西工区财政局、区卫健委《关于项目、资金全流程管理制度的通知》洛开财【2018】67号文等文件精神及施工合同约定，依据项目建设进度进行申请、拨付，确保专项资金的正确使用。

洛阳市西工区卫生健康委员会编制资金年度预决算；参与资金的筹措与管理；提出资金分配方案和使用计划，配合区财政下达专项资金；严格按照政策规定开支项目，畅通专项资金支出渠道，规范专项资金的申请拨付程序，做好各类专项资金的申报、审核等工作。区政府对材料的全面性、真实性审核后，按规定进行公示并接受监督、确认审核结果，管理保存各项目申请申报特别国债资金专项资料，健全资金监督检查制度；配合区财政实施西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目绩效评价工作。区政府明确西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目的支出范围、各类项目补贴标准、资金管理与拨付程序、监督检查等内容，较好的规范了资金使用的全过程。

- （二）项目组织实施情况

- 1.项目组织情况

- （1）项目主管部门：西工区卫生健康委员会工作领导小组

- 区政府对项目立项进行批复，区卫生健康委员会组织协调项目内容的调整，负责项目决策、项目监管，总体协调。

- （2）资金拨付单位：洛阳市西工区财政局

- 主要职责：按照年度收支计划，安排项目预算资金；接受预算单位提出的款项拨付申请，分管科室、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金；对资金的使用情况进行监督检查。

- （3）预算及实施单位：洛阳市西工区卫生健康委员会

- 主要职责：编制项目预算、按程序完成预算申报（含绩效评价目标申报）、监督项目的实施、负责项目经费的申请、签订服务合同及检查考核项目资料。监督项目的实施情况并报告本项目绩效指标完成情况。

- 洛阳市西工区卫生健康委员会作为项目实施部门，按照政府采购程序，实施政府采购，参与招投标评审，与中标服务单位签订服务合同，按照合同定条款督促项目的实施和完成，考核项目完成质量。按合同约定办理资金申请手续，对项目各项资料进行整理归档工作。

洛阳市西工区卫生健康委员会高度重视工作建立了西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目工作目标责任制，将西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目工作列入有关部门的年度考核内容。建设单位的确定由洛阳市西工区卫生健康委员会委托河南正泰建设工程咨询有限公司就政府建设项目进行公开招标,确定成交结果。成交通知书由河南正泰建设工程咨询有限公司下达,中标单位与洛阳市西工区卫生健康委员会签订施工合同,按照合同规定建设西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室。

项目于2020年8月开始实施，依法经过政府采购竞争性谈判程序确定成交供应商为河南明安建设集团有限公司，承发包双方于2020年11月1日签订了建设工程施工合同,于2020年12月开工建设，施工单位、设计、监理等各参建单位按照合同约定和施工图设计完成了项目建设的各项任务，项目建设单位于2020年12月30日组织设计、施工、监理单位进行了竣工验收，并出具了《质量竣工验收证书》,验收结论为合格。

- 2.项目管理情况

- （1）成立项目工作领导小组

组长：区卫健委党组副书记、副主任    凌加年

成员：杨丽娟、杨宗伟、贠督都、蔡红光

项目工作领导小组由组长统筹全局，对整个项目的实施进行安排、分工、监管；对资金使用情况和项目进展情况进行检查，发现问题及时纠正和处理，确保项目顺利进行。

- （2）项目工期

按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序，确保建设前期工作质量，同时对设计、施工以及设备选材，做到精心勘测、设计、安装、强化施工管理，以确保工程质量和安全。本项目卫生室建设工期为30天。

- （3）工程监理

本项目均按国家建设部发布的有关工程监理的法规性文件规定、实行工程监理。委托方大国际工程咨询股份有限公司对工程进行全过程监理，包括设计阶段、施工阶段、竣工验收阶段的监理。

- （4）质量管理

严格按照国家建设项目建设程序和管理制度严格管理，建设工程定期检查，严格按照国家技术标准和质量要求组织实施。项目建设按图施工，明确规定项目的技术标准、质量和工期等，不降低建设标准。对工序交接、隐蔽工程检查、设计的变更审核、质量事故的处理、质量和技术鉴证等进行控制，对出现违反质量规定的事件、容易形成质量隐患的做法采取措施予以制止。建立工程施工日记、质量汇报会等制度以了解和掌握质量动态，及时处理质量问题。

- （5）进度控制

制定项目实施进度总计划、进度阶段性计划、材料采购计划，寻找出进度控制点，确定完成日期。当实施进度与计划发生差异时，能够及时制定对策，调整其他计划，建立新的平衡，制定了不突破总工期的保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施等。

- （6）财务管理

本项目专项资金实行专户、专项管理，按照国家规定制订规范的项目财务、会计和报账管理制度，建立资金使用审批制度，设立规范的基本建设财务账簿、编制用款计划和定期上报工程进展情况统计表。防范财务风险，保障财政专项资金安全，提高财政专项资金使用效益。执行中确需调整预算的，按照专项资金预算管理办法的有关规定办理。在年终时对专项资金进行决算，分析资金使用的效益。确保专项资金有计划地使用并能达到预期效果。定期检查和对照费用支付情况，对项目超支和节约情况做出分析，提出改进方案。对资金使用情况和项目进展情况进行检查，发现问题及时纠正和处理，确保项目顺利进行。西工区红山街道办事处卫生室党组坚持以科学发展观为指导，围绕省市局确定的村卫生室新建标准，按照“按时建成、保证建好、全力建美、力争全优”的总体思路，高标准规划，强力度推进，建成一个标准化综合医疗服务为一体的标志性医疗卫生服务体系。

- （7）业务流程

- 由洛阳市西工区卫生健康委员会按照《西工区政府关于项目的管理办法》以及政府采购流程，委托招标代理机构通过公开招标确定中标单位，与中标单位签订服务合同，明确双方权利义务。为了确保项目顺利开展，明确了各科室及人员职责，通过日常巡查的机制监督并确保中标单位按照合同实施，保质保量的完成服务内容。

- 本项目的监督管理以洛阳市西工区卫生健康委员会职能部门的日常巡查为主，并通过结合村（社区）、网格化管理发现的问题进行及时处理和落实为辅，同时配有第三方监督评价。通过多级联动的监督方式，确保监督不留死角，以确保红山街道办事处村（社区）卫生室建设项目的质量、安全、生态、环保。

- 3.项目实施情况

本项目承办单位为洛阳市西工区卫生健康委员会。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批、立项、评审与实施等工作。项目建设期计划1个月。

2020年8月10日，卫生室新建工作小组关于红山街道办事处村（社区）卫生室新建项目向西工区人民政府提出相关请示。主要内容：西工区红山街道办事处卫生室计划新建10个标准化卫生室。分别设有诊断室、治疗室、观察室、公共卫生室、药房等5个科室，以及卫生间、门厅、等候区等配套设施。为广大患者提供良好的医疗康复条件，对保障辖区群众身体健康、促进区域经济发展和社会稳定具有重要意义。为加强基层医疗卫生机构能力，改善西工区的医疗条件、提高医疗服务效率，亟需对现有村落进行必要的卫生室新建。

项目于2020年10月30日完成红山街道办事处村（社区）卫生室新建项目招标。通过公开招投标，择优选择工程实施单位。选定之后首先要求工程实施单位提供详细的合理可行的工程计划书,经西工区政府和卫健委审核通过后严令工程实施单位按照工作计划有序设计、施工,由我方监督小组对项目实施过程进行监控督导,按照工程完工进度分批拨款,专款专用,花有限的钱做有效的事。做到整个施工过程有计划、有执行、有监管,确保项目按照工程计划顺利完成。2020年11月开始施工，2020年12月底项目工程完工。项目完工后,由监理单位及区卫健委验收小组对项目完成质量进行验收。同时与工程实施单位协商后续工程维修工作,确保工程后续管理工作安全有保障。

此项目由洛阳市西工区卫生健康委员会负责，本单位制定了严格的项目资金管理制度和项目管理制度，成立了以区卫健委党组副书记、副主任凌加年同志为主要领导，委机关相关股室负责人及红山乡卫生院相关领导的项目管理领导小组，负责项目管理实施和项目进展情况进行检查，发现问题及时纠正和处理，确保项目顺利进行。西工区红山街道办事处村（社区）卫生室新建项目坚持以科学发展观为指导，围绕省市局确定的村卫生室新建标准，按照“按时建成、保证建好、全力建美、力争全优”的总体思路，高标准规划，强力度推进，建成一个标准化村（社区）医疗卫生服务机构。

项目建设是完善分级诊疗模式，以西工区红山街道办事处卫生室为龙头，充分利用信息化手段，促进优质医疗资源纵向流动，建立畅通的信息渠道，共享诊疗信息、开展远程医疗服务，加大专科门诊、疑难病门诊学科门诊建设，实现“小病在基层、大病去卫生室、康复回社区”；以协同服务为核心，以医疗技术为支撑，以利益共享为纽带，以支付方式为杠杆，建立多种形式的就医模式，为周边患者提供同质化、高质量的服务。

项目建成后，将能够创造出适当的综合经济效益，带动区域经济的快速发展，带动当地医疗行业的快速发展。同时项目能提供就业岗位，包括医护人员、环保人员、保安、物业人员，极大的缓解社会就业压力，提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有明显促进作用，为构建和谐社会做出贡献。

- 10个卫生室：

本项目实施的是竞争性磋商，招标代理机构为河南正泰建设工程咨询有限公司，中标单位为河南明安建设集团有限公司，中标价为250.63292万元。施工合同签订于2020年11月1日，工期总天数为30天。约定按工程施工图和工程量清单开展项目建设工作，目前已竣工，工程款已支付合同总价款的80%。工程内容为建设10所标准化卫生室。每所村卫生室建筑面积按112.4平方米建设，单独自然间或隔板分离设置诊断室、治疗室、观察室、公共卫生室、药房等5个科室，以及卫生间、门厅、候诊区等配套设施，总建筑面积为1124平方米。本项目施工过程中，因为室外工程范围增加、原厂地标高不足、增加回填工程量等原因，变更了工程签证。十个场地共增加629,608.89元合同外结算金额。

第一部分：工程施工

（1）放线

按照图纸尺时，利用墨斗在板房基础上弹出板房安装位置线，用勾股弦法规方。用水平管在基础四周给出相对标高点。

（2）箱底安装

将箱底吊至集装箱活动房基础上，位置线找正，箱底外侧梁位置允许偏差3mm。根据基础四周给定的相对标高找正标高。调整箱底标高时，利用水平尺、变尺进行。箱底标高允许偏差：同一头两端土5mm。

（3）立柱安装

将立柱抬至安装位置竖起，放置底座的角件上，对准空位，用5个10*25的高强度螺栓紧固在角件上，此时螺栓不要宁得太死。校正立柱垂直度(沿墙板方向)。柱垂直度用磁力线坠测量，柱垂直度允许偏差为L/100, < 10mm。

（4）箱顶安装

将箱顶吊起，四人依次站到人字梯的上面，将箱顶慢慢移动到立柱上面，手扶着立柱，另一只手将箱顶的角件的空位对准立柱连接件的空位，将螺栓固定。

（5）校正

利用水平尺及吊坠的原理，将四根立柱校正，然后紧锁螺栓，以至完全固定。

（6）外墙板安装

安装顺序:端头板→侧板。

按照配板图安装外墙板，安装前，用抹布将墙板擦洗干净。

先将装有门的墙板装至给定的位置，在用100mm的自攻钉固定的箱顶的内侧梁上，第一块墙板应完全插入立柱的内侧夹缝内，然后依次装入侧板，注意侧板和端头板的间距应保持在15mm的缝隙。每张墙板的固定两个100mm的自攻钉。墙板应于箱底和箱顶成垂直，固定钉子前一定要把关。

（7）内隔墙板安装

1)施工顺序：墙位置放线-→内隔墙上码-→内隔墙-→ 内隔墙下卡码-→打胶。

2)施工方法

A.利用垂线法放出内隔墙板安装位置线。

B.内隔墙板上卡码安装。上卡码用自攻钉固定在人字梁下弦上。上卡码与屋架中心位移允许偏差应小2.0mm。

C.内隔墙板安装。从墙一侧向另一侧安装内隔墙板，用靠尺板检测内墙板垂直度，直线度及错边量，垂直度允许偏差为L/1000， 直线度允许偏差为5mm，板间错边量允许偏差3.0mm。

D.对检测合格的内墙板应立即安装下卡码，下卡码用2个水泥钉固定在地面或楼板上。

E.内隔墙板缝隙用玻璃胶密封。内隔墙板接缝允许偏差3.0mm。

F.补漆。对运输、安装中损坏的漆膜，补涂油漆。

（8）照明配电系统

1）本工程用电设备安装容量为： 20kW。 负荷分类：按三级负荷要求供电。

2)供电方式：接地形式采用TN- S接地型式，PE线在入户处重复接地后严禁断开。用电电源引自变配电所，为单回路供电。进线电源电压为380/220V，采用放射式供电方式。

3)灯具：灯具采用节能型灯具，要求灯具功率因数大于0.9，室外灯具应达到IP65等级。

（9）给水系统

1)水源：供水水源为自来水，从市政道路上引入路DN100给水管进入用地红线，市政给水管的供水压力为0.20MPa.

2)生活用水量：最高日用水量1.75m3/d，最大时用水量0.39m3/h。

3)给水系统：由市政给水管网直接供给。

4)下列场所的用水点应采用非手动开关，并应采取防止污水外溅的措施；公共卫生间、更衣室的洗手盆、小便斗、大便器；治疗室的洗手盆。

（10）生活排水系统

1)排水量：本工程最高日排水量为1.75m3/d：最大时排水量为0.39m3/h。

2) 排水方式：本工程采用污、废水合流制。室内污、废水重力自流排入室外污水管。排至室外的生活污水收集后排入化类池利用化粪池接触消毒后排入城市污水管网。

（11）灭火器配置

1）本工程A类火灾中危险级，采用3Kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火哭MF/ABC3，2A) ；灭火器最大保护距离按20m， 具体布置详见图纸。

2）灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。

3）灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭业器箱内或火器箱不得上锁。

第二部分：工程造价                              单位（元）

| 序号 | 项目 | 合同金额 | 签证金额 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红山街道办事处寨坪村卫生室 | 250,682.92 | 49,269.25 | 299,952.17 |
| 2 | 红山街道办事处枣园村卫生室 | 250,682.92 | 40,697.98 | 291,380.90 |
| 3 | 红山街道办事处圪垱头村卫生室 | 250,682.92 | 61,645.35 | 312,328.27 |
| 4 | 红山街道办事处纸坊村卫生室 | 250,682.92 | 224,583.53 | 475,266.45 |
| 5 | 红山街道办事处上寨村卫生室 | 250,682.92 | 73,922.43 | 324,605.35 |
| 6 | 红山街道办事处下沟村卫生室 | 250,682.92 | 43,649.15 | 294,332.07 |
| 7 | 红山街道办事处杨冢村卫生室 | 250,682.92 | 12,715.01 | 263,397.93 |
| 8 | 红山街道办事处张岭村卫生室 | 250,682.92 | 4,128.99 | 254,811.91 |
| 9 | 红山街道办事处党湾村卫生室 | 250,682.92 | 38,074.00 | 288,756.92 |
| 10 | 红山街道办事处王村沟村卫生室 | 250,682.92 | 80,923.20 | 331,606.12 |
| 11 | 报价让利 | -500.00 |  | -500.00 |
| 合计 |  | 2,506,329.20 | 629,608.89 | 3,135,938.09 |

（注：蒋沟村卫生室，后期更换为党湾卫生室。）

- 施工前后图片

- 红山张岭村卫生室

建设前图片

建设后效果图

- 红山纸坊村卫生室

建设前图片

建设完工后效果图

- 红山圪垱头村卫生室

建设前图片

建设后效果图

- 红山杨冢村卫生室

建设前图片

建设后效果图

- 红山寨坪村卫生室

建设前图片

建设后效果图

- 红山枣园村卫生室

建设前图片

建设后效果图

- 红山党湾村卫生室

建设前图片

建设后效果图

（8）红山上寨村卫生室

建设前图片

建设后效果图

（9）红山王村沟村卫生室

建设前图片

建设后效果图

（10）红山下沟村卫生室

建设前图片

建成后效果图

- （三）项目绩效情况

- 1.项目的经济性分析

- （1）全面提升医疗水平，对辖区村民看病就医带来了方便，带动了相关村卫生室的经济效益。

- （2）推动基层医疗事业的发展，使基层医疗机构趋于规范化，增强一站式服务，提高医疗条件和医疗效率，对促进区域经济发展。

- 2.项目的效率性分析

- 红山街道办事处村（社区）卫生室新建项目经过规划设计、立项、评审、招标，已按计划完成施工，目前正在组织工程造价审计。项目组织有资质专业施工单位按照规划设计要求进行施工，监理单位全程监督，施工质量符合标准，目前正在对工程造价进行审计。

- （1）该项目的建设为区域人民群众带来更多实惠，有助于当地卫生事业得到长期发展，完善医疗机构建设，促进经济发展，从而带动发展区内的社会消费水平。通过加强公共卫生体系、医疗服务体系和医疗保障体系建设，直接拉动了投资与消费，并带动医药卫生产业及其他相关产业的发展，对促进经济增长产生了“直接效应”。可见，增加医疗卫生机构基建和设备购置投资，可促进建筑、建材、药品、医疗器械等实体经济的发展。

- （2）项目建设能够提高当地医疗卫生事业的硬件设施水平，改善该地区医疗条件，适时满足服务范围内人们增长的就医需要。项目的建设有利于加快洛阳市卫生事业的发展，健全人民的医疗保健体系，促进医疗卫生资源合理配置，有利于完善卫生室服务功能、创建和谐社会，更好地服务当地及周边地区经济发展。

- （3）本项目的建设将有利于提高广大人民群众的生活质量和医疗条件，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，推动当地医疗服务事业的发展和优化资源配置。

- 3.项目的效益性分析

该项目的实施将改善西工区红山街道办事处村卫生室形象，提供红山街道办事处村卫生室医疗水平，增加了本地群众医疗消费量，解决当地群众就医难，就医体验差的境况，同时为地区创新创业和产业建设、人民幸福服务。综合来看，本项目的建设将有利于提高本地群众就诊率，提高广大人民群众的生活质量和医疗条件，引导当地医疗事业向高水平的方向发展，推动当地医疗服务事业的发展和优化资源配置。

- 4.项目的可持续性分析

- 该项目的实施将改善西工区红山街道办事处村卫生室整体面貌，进一步推动基层公共医疗事业的发展；项目完成后能有效改善各村医疗条件，提高医疗服务质量，改善了卫生室硬件功能设施和外在形象，促进了地方经济增长，基本公共卫生服务的利用率将会得到提高，方便了“老百姓”看病，增强了医疗一站式服务，具有较强的公共属性，发挥着重大的社会效益和经济效益。

- 五、综合评价情况及评价结论

“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目由洛阳市西工区卫生健康委员会组织，西工区“红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目工作领导小组主要负责本项目的具体实施，通过招投标形式确定施工单位，该项目按计划开展项目实施工作，项目开始及招标程序严格按照《中华人民共和国招标投标法》，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，对项目进行招投标工作，但在项目过程管理、项目后续方面需要进一步完善。

根据洛阳市财政局关于印发《部门支出管理绩效综合评价方案》的通知进行综合评审评价，本次绩效评价主要根据“投入、过程、产出、效果”四个维度进行评价，设总分100分，本项目综合得分86分，评价结果为良好。整体来看，“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目按资金使用规定，切实加强了资金管理，所安排的项目资金全部用于卫生室建设，做到了专款专用，改善了西工区群众卫生服务需求，提升了西工区卫生服务体系服务水平，该项目立项程序较规范，管理制度健全，制度执行有效，新建卫生室质量合格，严格执行批复文件和规程规范，投资到位且及时，财务会计制度管理规范，资金使用合法合规，严格依照设计要求完成建设，基本满足工期要求，所有新建卫生室质量达标，此项目推动基层医疗事业的发展，使基层医疗机构趋于规范化，增强一站式服务，提高医疗条件和医疗效率，对促进区域经济发展和社会稳定具有重要意义。

- 六、绩效评价结果

西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目专项资金始终围绕改革、发展、稳定的大局，是西工区医疗结构调整、医疗一体化、系统化和建设社会主义新农村的民生项目，也是西工区重点健康产业项目。洛阳市西工区卫健委在该项目实施过程中统一部署，统筹规划，合理安排资金，保质保量按时完成项目，因此建议以后年度预算安排延续。

“西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建”项目合理安排财政支出，项目实施有利于区医疗水平向专业化、系统化、科学化和一体化的方向发展；有利于全面提升医疗水平，对辖区村民看病就医带来了方便，既产生了良好的社会效益，也带动了相关村卫生室的经济效益，并为本村乃至全区医疗事业的发展提供借鉴经验。同时为提升村医的服务能力和水平相关业务主管部门着力加强村医业务知识培训，重点加强村医在急诊、转诊、常见病诊治和公共卫生服务等方面的业务知识培训，努力完善城乡医疗体系，为市场改革和经济发展、保持社会稳定创造良好的条件。西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目较好地完成了各项绩效指标，促进了医疗服务体系全面提升的预期效果。因此，建议西工区政府今后持续医疗事业的资金的投入力度，至少每年拿出一定比例作为专项资金，用于公共卫生服务的建设，对于评价优秀的项目应当加大资金，以期待更好的公共效益，对于评价结论合格以上的项目应该继续给予资金支持，持续完善城乡医疗体系，全面提升医疗水平。

- 七、主要经验做法、存在问题及改进措施

- （一）主要经验做法

- 1.领导高度重视、精心组织、周密部署是管理好西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目的根本前提。

村卫生室是农村三级医疗卫生机构网的网底，是农村医疗卫生服务体系的重要组成部分，是完成农村医改任务的基础。西工区卫生健康委员会领导、红山乡卫生院领导充分认识村卫生室建设工作的重要性，明确专人具体负责此项工作。

红山乡农村集体卫生室建设涉及到村卫生室建设用地、建设资金、  政策性强、涉及面广，西工区卫生健康委员会组织专人负责与村委会解决土地问题、认真对待、不折不扣地做好每项工作。

- 2.村卫生室标准化建设，干净、整洁、功能齐全。

- 目前，村卫生室完成标准化建设，标准化率达100%。基层医疗卫生机构标识系统有效统一，包括机构颜色、标识、标牌等，同时加强环境打造、功能性建设和便民服务设施配置，极大地提升了基层医疗卫生机构的整体形象。村卫生室总体建设面积112.12平米，层数为地上一层，基础型式为筏板，为成品集装箱体，建筑防护分类为单公共建筑，设有候诊区、诊室、公共卫生室、治疗室、处置室、换药观察室、药房及卫生间。其中候诊区面积约30平米、诊室约25平米满足了公共人群的需求。

- 西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室室内宽敞、明亮、无异味，相比以前村医看病房间面积扩大了，分区也明确了，还统一设置了标识。

3.确保了农村居民能够就近获得安全、有效、方便、价廉、均等的基本医疗卫生和公共卫生服务。

村级卫生室是农村公共服务体系的重要组成部分，承担着为农村居民提供更加安全有效、优质便捷的基层基本医疗服务的重要职责，村卫生室的建成，形成了新型村级卫生服务体系，方便人民群众看病、健康教育、预防保健，进一步提高了我国农村医疗服务水平。

- 4.加大政策法规宣传,积极推广。

- 通过电视、报刊、网络等多种途径,认真做好西工区医疗事业发展扶持政策的宣传工作,引导村民树立小病到社区的意识,调动社会力量积极参与卫生室的建设工作,努力改善医疗机构现状,满足村民对健康生活的向往。加大对西工区红山街道办事处10个村（社区）卫生室新建项目工作的宣传力度，使尽可能多的村民知晓政策，充分挖掘推广先进做法和经验，对热心、悉心协助卫生室建设工作的优秀单位和工作人员给予表扬和奖励。

- 5.加强衔接配合，提高资金使用效益

西工区区政府、财政局、区卫健委密切配合、通力合作，加强信息交换和信息共享，及时掌握和通报有关情况，每年向社会公示医疗机构建设专项资金管理使用等有关情况，不定期对医疗机构建设专项资金管理使用情况进行专项检查，共同研究解决医疗机构建设专项资金管理使用中存在的实际问题，充分发挥医疗机构建设专项资金的使用效益。

6.通过项目的建设助推全区医疗事业发展

- 在项目实施过程中做好规划设计，使设计符合实际，科学节能，规范使用。及时成立项目工作小组对项目进行实时监督，发现问题及时修正。要求监理单位对项目施工进行全程监管，保障项目按期按质完成。

- （二）存在的问题

- 1.卫生室配套仪器设备、服务能力高低的评估需进一步跟进。目前村卫生室医生通常只有“三件套”——听诊器、压舌板、血压计,其他就诊设备严重缺乏。

- 2.卫生室城乡居民医疗保险系统长时间系统升级，村民不能及时用居民医疗保险结算，影响村民去卫生室看病的积极性。

- 3.红山乡卫生院人员不足，导致对村卫生室业务指导力度不够，个别卫生室医疗服务水平不高，乡村医生卫生服务能力有待持续提升。

- 4.个别村卫生室病例登记薄、处方开具书写不规范，需进一步规范。

- （三）改进建议

1.增加卫生室配套仪器设备、配套资金，卫生室的资金拨付，提高卫生室的硬件设施和软实力。“健康一体机”这台机器不仅能进行心电图、心率、血糖、血压等多项常规检测，建议增加类似功能的机器，增加村卫生室的应急急救功能。

2.发挥村卫生室城乡居民医疗保险系统中的积极作用，区卫健委积极协调区医保局，及时修复城乡居民医疗保险系统，稳定农民群众在村卫生室看病用药的补偿的途径和方式。

3.加大对已选聘的乡村医生医学继续教育的力度，努力提高乡村医生队伍的卫生服务能力，规避医疗风险，提升村卫生室的服务功能，使村卫生室在解决“看病难、看病贵”问题上发挥更加积极的作用。

4.卫生院对病例登记薄、处方开具工作进行定期督导和检查，制定考核标准，加强动态检查考核，促进村卫生室对档案工作的规范书写及保管。

河南开拓联合会计师事务所

2021年12月20日