财政项目支出绩效评价报告

豫凯绩评报字[2022]第021号

评价形式：第三方评价

项目全称：洛阳市西工区2021年度退役军人优抚对象补助资金

项目单位：洛阳市西工区退役军人事务局

评价单位：河南凯桥会计师事务所有限公司

2021年度洛阳市西工区退役军人优抚对象

补助资金项目绩效评价报告

为规范和加强洛阳市西工区退役军人优抚对象补助资金项目绩效管理，进一步提高资金配置效率和使用效益，根据《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发[2019]10号）、《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发[2021]3号）和《西工区财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知》，受西工区财政局委托，由河南凯桥会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组，依据《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于提前下达2021年优抚对象补助经费预算的通知》（洛财预[2020]686号）、《洛阳市财政局  洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算的通知》（洛财预[2021]175号），《洛阳市财政局  洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（洛财预[2021]256号）、《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（洛财预[2021]306号）和《西工区财政局关于批复2021年区直部门收支预算的通知》（西财[2021]2号）等文件，按照科学规范、公正公开的原则，通过现场访谈、查看资料等形式，于2022年10月31日至2022年12月5日，对2021年度西工区退役军人优抚对象补助资金项目的开展情况及实施效果进行绩效评价并形成本评价报告。

# 一、基本情况

- （一）部门概况。

1、贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织实施全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实退役军人特殊保障政策，会同有关部门组织实施，建立健全多方联动协调机制。

5、组织协调落实移交我区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

6、组织落实伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，落实上级有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

7、组织指导全区拥军优属工作；负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，落实国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策；协助推进军民融合发展，做好国防教育、拥军典型的宣传和军属以及驻军的服务工作。

8、负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人先进典型事迹。

9、负责全区退役军人法律法规宣传工作，落实退役军人相关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、推进退役军人服务保障体系建设，提升退役军人服务管理保障水平。

11、负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理及信访稳定工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

- （二）项目概况。

- 退役军人优抚对象补助资金，是指指按照《军人抚恤优待条例》和有关文件规定，各级财政安排用于退役军人事务部门服务管理的优抚对象等人员相关支出。

- “退役军人优抚对象补助资金”依据《财政部 退役军人事务部 医疗保障局关于修改退役安置等补助资金管理办法的通知》（财社[2019]225号）附件2《优抚对象补助经费管理办法》的规定遵照执行。

- （二）转移支付资金到位情况

- 本次绩效评价的退役军人优抚对象补助资金，实施单位是洛阳市西工区退役军人事务局，2021年度优抚对象补助资金资金投入总额为2364.53万元，其中：

- 1.《河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于提前下达2021年优抚对象补助经费预算的通知》（豫财社[2020]686号）及《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于提前下达2021年优抚对象补助经费预算的通知》（洛财预[2020]686号）文件批复，中央财政部提前下达转移支付资金1792.68万元，省财政厅提前下达转移支付资金61.68万元，合计1854.36万元；

- 2.《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算的通知》（洛财预[2021]175号）文件批复，市财政局下达配套资金28.83万元；

- 3.《河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（豫财社[2021]60号）及《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（洛财预[2021]256号）文件批复，中央财政部提前下达转移支付资金256万元，省财政厅提前下达转移支付资金8.34万元，合计264.34万元；

- 4.《河南省财政厅 河南省退役军人事务厅关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（豫财社[2021]69号）及《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（洛财预[2021]306号）文件批复，中央财政部提前下达转移支付资金84.2万元，省财政厅提前下达转移支付资金2万元，市财政局下达配套资金0.8万元，合计87万元；

- 5.《西工区财政局关于批复2021年区直部门收支预算的通知》（西财[2021]2号）文件批复，年初区级配套资金130万元。

- （三）转移支付资金执行情况

- 2021年度转移支付资金使用总额为2363.39862万元，其中：

- 1.全年按月支付伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）抚恤金8344人次，共计发放资金1794.78178万元。

- 2.全年按月支付“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）抚恤金268人次，共计发放资金59.16861万元。

- 3.全年按月支付在乡老复原军人生活补助金34人次，共计发放资金6.6285万元。

- 4.全年按月支付带病回乡退伍军人生活补助金252人次，共计发放资金17.157万元。

- 5.全年按月支付60周岁以上农村籍退役士兵生活补助金4775人次，共计发放资金108.1989万元。

- 6.全年按月支付“两参”（在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员）生活补助金3957人次，共计发放资金343.895万元。

- 7.全年按月支付老烈士子女（含建国前错杀后被平反子女）生活补助金13人次，共计发放资金0.67963万元。

- 8.全年按月建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助金46人次，共计发放资金2.07万元。

- 9.支付2021年补发一级至四级、因患精神病被评为五级至六级残疾军人护理费30.8192万元（其中：一级至四级残疾军人调标护理费2.30672万元、因患精神病被评为五级至六级残疾军人护理费28.51248万元）

2021年洛阳市西工区优抚对象补助资金使用情况

单位：万元

| 项目 | 中央资金 | 省级资金 | 市级资金 | 区级资金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算金额 | 2132.88 | 72.02 | 29.63 | 130 | 2364.53 |
| 执行金额 | 2132.88 | 72.02 | 29.63 | 128.86862 | 2363.39862 |
| 结余金额 |  |  |  | 1.13138 | 1.13138 |

- 洛阳市西工区退役军人事务局2021年度退役军人优抚对象补助资金项目区级伤残抚恤配套资金结余1.13138万元。

- （四）项目绩效目标

- 1.年度总目标

根据《军人抚恤优待条例》等相关规定，通过发放伤残抚恤资金，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。

- 2.项目绩效目标

洛阳市西工区退役军人事务局2021年度退役军人优抚对象补助资金项目绩效目标情况如下：

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 伤残人员、三属、在乡老复原军人、带病回乡退伍军人、参战参试及铀矿开采军队退役人员、部分60岁以上农村籍退役士兵、部分60岁以上烈士子女约1400-1500人 |
|  |  | 优抚对象抚恤补助资金发放人次 | 发放约1.7万人次 |
|  | 质量指标 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行 | 100% |
|  | 时效指标 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 100% |
|  |  | 优抚对象抚恤补助发放时间 | 按月发放 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提高优抚对象生活情况 | 95% |
|  |  | 优抚对象生活情况 | 有效改善 |
|  | 可持续影响 | 保障群体稳定 | 85% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 优抚对象政策落实满意度 | 90% |

# 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

- 1.评价目的

通过对财政资金使用情况和使用效果的综合评价，调查了解西工区退役军人事务局优抚对象补助资金管理和使用是否按照《财政部 退役军人事务部 国家医疗保障局关于修改退役安置等补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕225号）附件2《优抚对象补助经费管理办法》的规定严格执行，衡量转移支付资金分配的科学性，依据设定的绩效目标，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的评价。总结财政资金在该类项目支出中的经验与不足，加强对财政投入资金的管理和监督，优化支出结构，实现公共资源的合理配置，提高财政资金的使用效益，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

- 2.评价对象和范围

为深入贯彻落实《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发[2021]3号）和预算法及其实施条例的有关要求，根据《西工区财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知》、《西工区财政局关于印发〈西工区部门预算绩效目标管理办法〉等4个办法的通知》（西财[2021]23号）等相关规定，对2021年度绩效评价范围的退役军人优抚对象补助资金，主要包括中央、省、市、县（市、区）级财政投入到同一项目或政策的项目资金进行绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 1.评价原则

- （1）科学规范原则：严格执行规定的程序，按照科学规范的原则，采用科学方法对项目进行评价。

- （2）公正公开原则：项目评价遵循客观、公正、真实的原则。

- （3）相关性原则：绩效评价清晰反映财政支出和项目绩效之间的紧密对应关系。

- 2.评价指标体系

- 本次评价指标体系的设置依据以财政部《财政支出绩效评价管理办法》财预[2020]10号规定的绩效评价指标体系、标准、方法为基础，结合本项目的实际情况，对该项目的绩效评价指标体系设置了包括项目决策、过程、产出、效果等4个一级指标10个二级指标和16个三级指标体系项。通过对西工区退役军人事务局退役军人优抚对象补助资金的项目立项、项目目标设定、资金筹集分配、资金使用管理、项目实施、项目完成质量、完成时效性、项目效益及群众满意度等多个方面进行综合分析评价。指标体系的指标释义和评分细则参见附表。

- 3.评价方法

根据项目情况，可采取评价实施方法主要有：

（1）比较法。通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。

（2）公众评判法。通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（3）查阅相关资料。通过对西工区退役军人事务局提交材料的审阅，对项目开展和管理情况进行评价。通过项目评价小组的访谈，更深层面地了解项目开展与管理情况。深入相关基层工作人员、实施方和受益群众，了解项目开展产生的作用和存在的问题，项目资金是否到位，项目资金的效果、财政资金投入与项目预期是否一致等。

（4）查看相关资料。项目资金相关单据等。

- 4.评价标准

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。主要包括以下方面：

（1）计划标准

以项目预先制定的目标、计划、预算、效果等数据作为该项目绩效评价的标准。

（2）其他标准

根据评价打分分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优（分值≥90）、良（90＞分值≥80）、中（80＞分值≥60）、差（分值＜60）四个评价等次。

- （三）绩效评价工作依据。

绩效评价工作依据包括国家和省、市有关法律、行政法规及规章制度，被评价对象提供的相关资料，具体如下：

（1）《中华人民共和国预算法》；

（2）《中华人民共和国预算法实施条例》；

（3）《国务院 中央军事委员会关于修改<军人抚恤优待条例>的决定》（国务院令第602号）

（4）财政部《财政支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

（5）《财政部 退役军人事务部 国家医疗保障局关于修改退役安置等补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕225号）；

（6）《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36号）

（7）《中共洛阳市委 洛阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洛发[2021]3号）。

（8）《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于提前下达2021年优抚对象补助经费预算的通知》（洛财预[2020]686号）；

（9）《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算的通知》（洛财预[2021]175号）；

（10）《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第一批）的通知》（洛财预[2021]256号）；

（11）《洛阳市财政局 洛阳市退役军人事务局关于下达2021年优抚对象补助经费预算（第二批）的通知》（洛财预[2021]306号）；

（12）《西工区财政局关于批复2021年区直部门收支预算的通知》（西财[2021]2号）；

（13）《西工区财政局关于印发〈西工区部门预算绩效目标管理办法〉等4个办法的通知》（西财[2021]23号）。

- （14）《西工区财政局关于开展2022年财政重点绩效评价工作的通知》；

- （15）其他与项目相关的文件资料。

- （四）绩效评价工作过程。

- 1.前期准备。2022年10月31日，洛阳市西工区财政局组织召开绩效评价工作布置会，明确评价目的。河南凯桥会计师事务所有限公司组建评价小组，评价小组查阅项目资料，了解项目开展情况，制定评价工作方案和评价指标表。

- 工作组成员及分工如下：

- 项目负责人：赵海豪（实施方案制定、方案指标设计）

- 助理：梅杰、韩兰兰（前期沟通、报告撰写、数据核查、文件查阅）

- 2.组织实施。2022年11月20日-2022年11月30日，对项目的开展情况进行调研，了解项目的具体实施情况：

- （1）查阅资料和访谈：评价小组通过前期查看洛阳市西工区退役军人事务局项目自评资料和其它相关资料，对项目开展情况进行初步了解，通过与洛阳市西工区退役军人事务局项目负责人进行访谈沟通，进一步了解项目全面情况。

- （2）深入分析相关资料、结合对受益群众进行的调查问卷、支付明细，通过查阅资料、访谈等形式，深入掌握退役军人优抚对象补助资金项目情况。

- （3）召开评价小组研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施。

3.分析评价。2022年12月1日-2022年12月5日，对项目开展进行整体情况重点评价，将实际完成数与年初目标数进行对比，计算各项指标的完成率，进行详细分析，形成项目各指标的综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价分数。对评价工作进行总结，将项目基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、经验及做法、问题及建议等形成书面报告。

# 三、综合评价情况及评价结论

经绩效评价小组成员的共同讨论和分别打分，认为该项目的开展与洛阳市西工区退役军人事务局提供相关文件的要求吻合，财政资金在优抚对象补助工作方面发挥了重要作用，资金使用较合理，项目管理较规范，但仍存在一定问题，需要在后续工作开展时进一步改进。

经过评价小组成员评议，最终确定2021年度洛阳市西工区退役军人事务局退役军人优抚对象补助资金项目综合得分为96分，评价等级为“优”。

| 评价内容 | 分值 | 得分 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策情况 | 15.00分 | 14.00分 | 优 |
| 项目过程情况 | 25.00分 | 25.00分 | 优 |
| 项目产出情况 | 30.00分 | 30.00分 | 优 |
| 项目效益情况 | 30.00分 | 27.00分 | 优 |
| 合 计 | 100.00分 | 96.00分 | 优 |

# 四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

项目决策情况主要评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性，对于该项的评价，评价工作组主要采取了询问、查阅等方式进行资料收集、整理和分析，对项目决策涉及的指标进行打分。该指标权重15分，实际得分为14分，评价结果为“优”

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 立项依据充分性 | 3.00分 | 3.00分 |
| 立项程序规范性 | 3.00分 | 3.00分 |
| 绩效目标合理性 | 3.00分 | 3.00分 |
| 绩效指标明确性 | 3.00分 | 2.00分 |
| 预算编制科学性 | 3.00分 | 3.00分 |
| 合 计 | 15.00分 | 14.00分 |

1.项目立项

（1）项目立项依据的充分性，用以反映和考核项目立项依据是否充分情况。评价工作组通过查阅《财政部 退役军人事务部 国家医疗保障局关于修改退役安置等补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕225号）、《军人抚恤优待条例》和省财政厅下发的相关规定等文件，项目立项依据充分。依据评分标准，该项不扣分，得3分。

（2）项目立项规范性，指项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。评价小组通过查阅批复文件、资金申请、支付明细等资料,项目立项程序规范。依据评分标准，该项不扣分，得3分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性，指项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。评价工作组查阅了“中央对地方转移支付区域绩效目标表”和“绩效目标申报表”等相关资料，所设定的绩效目标和指标符合实际情况，与实际工作内容相关。依据评分标准，该项不扣分，得3分。

（2）绩效指标明确性，指绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。评价工作组查阅了“绩效目标自评表”等相关资料，该项目2021年在二级指标“社会效益”的基础上明确了具体的三级指标，如“优抚对象生活情况”“保障群体稳定”等，该指标设置时需明确是否有前期数据作为比对。依据评分标准，该项扣1分，得2分。

3.资金投入

预算编制的科学性，指预算编制的科学性程度，用以反映和考核资金预算情况，项目预算编制是否经过科学论证、是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。经查阅相关项目文件资料，项目单位针对上级资金区级配套进行了编制预算，根据上年度政策范围内人数对预算资金进行测算及分配。依据评分标准，该项不扣分，得3分。

- （二）项目过程情况

- 该指标是从项目过程管理来评价，主要考核资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性。对于该项的评价，评价小组主要采取了查阅凭证、现场访谈和重新计算等方式，收集了财务管理制度、会计凭证等相关资料，了解项目实施单位采取的项目实施方式和项目工作内容，对项目过程涉及的指标进行打分。该指标权重25分,实际得分为25分，评价结果为“优”。

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 资金到位率 | 4.00分 | 4.00分 |
| 预算执行率 | 6.00分 | 6.00分 |
| 资金使用合规性 | 5.00分 | 5.00分 |
| 管理制度健全性 | 5.00分 | 5.00分 |
| 制度执行有效性 | 5.00分 | 5.00分 |
| 合 计 | 25.00分 | 25.00分 |

1.资金管理

（1）资金到位率，指项目资金对项目顺利实施的保障情况。评价小组通过查阅项目资金预算批复文件及实施单位的凭证了解到，“2021年退役军人优抚对象补助资金”预算资金2364.53万元，已全额拨付，资金到位率为 100%。依据评分标准，该项不扣分，得4分；

（2）预算执行率，指项目实施是否符合项目资金预算，用以反映和考核项目预算的有效执行情况。经查阅凭证了解到，“2021年退役军人优抚对象补助资金”实际支出2363.39862万元，预算执行率99.95%。依据评分标准，该项不扣分，得6分。

（3）资金使用合规性，指项目在实施过程中项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。项目资金的使用符合国家相关政策，项目资金使用有审批程序和手续。认真落实“一卡通”代发等相关工作要求，依据评分标准，该项不扣分，得5分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性，指项目实施单位的财务和项目管理制度是否健全，用以反映和考核管理制度对项目顺利实施的保障情况。项目单位参照《财政部 退役军人事务部 国家医疗保障局关于修改退役安置等补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕225号）附件2《优抚对象补助经费管理办法》的规定，对退役军人优抚对象补助资金进行财务和业务管理。依据评分标准，该项不扣分，得5分。

（2）制度执行有效性，指项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评价小组通过查阅凭证，项目单位项目支出手续较为完备。及时更新优抚对象等人员的新增和减员信息，确保做到发放对象信息准确无误。依据评分标准，该项不扣分，得5分。

- （三）项目产出情况

- 项目产出情况主要评价项目的产出数量、产出质量、产出时效及产出成本。对于该项指标的评价，评价小组主要采取了询问、查阅和重新计算等方式进行资料收集、整理和分析，对项目产出涉及的指标进行打分。该指标权重30分，实际得分为30分，评价结果为“ 优”。

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 抚恤补助发放人数 | 10.00分 | 10.00分 |
| 抚恤标准符合规定 | 10.00分 | 10.00分 |
| 抚恤拨付及时性 | 10.00分 | 10.00分 |
| 合 计 | 30.00分 | 30.00分 |

1.数量指标

- （1）全年按月支付伤残人员（含残疾军人、伤残人民警察、伤残国家机关工作人员、伤残民兵民工）抚恤金8344人次，月平均优抚对象人数695人；

- （2）全年按月支付“三属”（烈士、因公牺牲和病故军人家属）抚恤金268人次，月平均优抚对象人数22人；

- （3）全年按月支付在乡老复原军人生活补助金34人次，月平均优抚对象人数3人；

- （4）全年按月支付带病回乡退伍军人生活补助金252人次，月平均优抚对象人数21人；

- （5）全年按月支付60周岁以上农村籍退役士兵生活补助金4775人次，月平均优抚对象人数398人；

- （6）全年按月支付“两参”（在农村和城镇无工作单位且家庭生活困难的参战退役人员、部分原8023部队及其他参加核试验军队退役人员）生活补助金3957人次，月平均优抚对象人数330人；

- （7）全年按月支付老烈士子女（含建国前错杀后被平反子女）生活补助金13人次，月平均优抚对象人数1人；

- （8）全年按月建国前入党的农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补助金46人次，月平均优抚对象人数4人。

- 综上所述，西工区退役军人事务局2021年度优抚对象抚恤金发放17689人次，月平均优抚对象人数1474人。依据评分标准，该项不扣分，得 10分。

2.质量指标

优抚对象抚恤补助资金标准符合规定执行，目标抚恤补助资金标准合规性100%，评价小组查阅退役军人优抚对象补助资金发放记录，抚恤补助资金标准符合《退役军人事务部 财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》（退役军人部发〔2021〕36号）补助资金标准合规性为100%。依据评分标准，该项不扣分，得 10分。

3.时效指标

抚恤拨付资金到位及时率，目标抚恤拨付资金到位及时率100%。评价小组查阅退役军人优抚对象补助资金发放台账，退役军人事务局每月按照工作计划和工作安排开展工作，优抚对象抚恤补助资金能够及时发放到位，从而不影响优抚对象的生活。抚恤补助资金已2021年12月31日前全部发放到位，到位及时率100%。

根据收回20份调查问卷显示，针对“您是否能够每月按时收到西工区退役军人优抚对象补助资金项目的保障金”，20份问卷结果均显示为“及时”。依据评分标准，该项不扣分，得 10分。

（四）项目效益指标

项目效益情况主要评价项目的社会效益、公众满意程度。对于该项目的评价，效果方面主要评价项目实施所产生的社会效益，以及对社会的需求和发展所带来的直接或间接影响，反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。对于该项的评价，评价小组主要依据项目实施单位自评资料，调查问卷等方法来采集相关信息。该指标权重30分，实际得分为27分，为“优”。

| 评价内容 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 社会效益 | 10.00分 | 8.00分 |
| 可持续影响 | 10.00分 | 9.00分 |
| 满意度 | 10.00分 | 10.00分 |
| 合 计 | 30.00分 | 27.00分 |

1.社会效益指标

（1） 优抚对象生活情况，该项目实施后，社会效益明显，维护了优抚对象等人员的合法权益，及时、准确、足额地把抚恤金和生活补助费发放到优抚对象等人员手中，确保国家优抚政策执行到位，保障了优抚对象等人员生活。但指标没有明确的量化，没有可对比衡量的指标值，依据评分标准，该项扣2分，得8分。

（2） 保障群体稳定，符合政策优抚对象基本生活有保障，无因抚恤补助引起的上访事件，社会稳定水平逐步提高。指标有明确的量化，但没有前期数据作为对比，依据评分标准，该项扣1分，得9分。

2.满意度指标

优抚对象满意度，反映优抚对象对抚恤补助发放等政策的满意情况，以及自我感觉对生活的帮助程度。根据收回20份调查问卷显示，针对“您对西工区退役军人优抚对象补助资金项目的实施情况是否满意”，20份问卷结果均显示为“满意”。实际综合感受度100%。依据评分标准，该项不扣分，得10分。

# 五、存在的问题及原因分析

绩效目标具体指标值无前期数据比对。

绩效目标效益指标中的三级指标值明确为定性指标。例如：“优抚对象生活情况”指标，但在实际评价过程中无对应数据作为比较基数。无法进行比较衡量和考核。

# 六、有关建议

完善和细化绩效目标各级指标值的设置和申报。将专项资金支出的效果对应到产出指标和效益指标，指标值应当明确、具体、可衡量。

# 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价工作主要查看退役军人优抚对象补助资金支出的财务凭证和相关的财务资料，与相关人士进行了访谈。

因疫情防控的因素，对奖励对象综合感受度指标无法按照相关的评价方法进行大范围问卷调查，根据与委托单位及项目实施单位沟通，采用小范围样本进行问卷调查。

因项目相关资料涉及退役军人信息，较为敏感，经与西工区财政局与西工区退役军人事务局沟通，评价小组针对人员明细等信息不再进行重新核查。

西工区退役军人事务局应对其提供的各项基础资料的真实性和完整性负责；评价工作小组的责任是保证本次评价工作全过程的严肃与公平，得出客观公正的评价结论。

附件：

一、退役军人优抚对象补助资金项目支出绩效评价指标

二、2021年度退役军人优抚对象补助资金项目满意度调查问卷

河南凯桥会计师事务所有限公司

2022年12月5日

附件1

退役军人优抚对象补助资金项目支出绩效评价指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策（15） | 项目立项（6） | 立项依据充性（3） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
|  |  | 立项程序规范性（3） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
|  | 绩效目标（6） | 绩效目标合理性（3） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
|  |  | 绩效指标明确性（3） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
|  | 资金投入（3） | 预算编制科学性（3） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
| 过程（25） | 资金管理（15） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
|  |  | 资金支付率（6） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目实际支付情况。 |
|  |  | 资金使用合规性（5） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
|  | 组织实施（10） | 管理制度健全性（5） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
|  |  | 制度执行有效性（5） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
| 产出（30） | 产出数量（10） | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
|  | 产出质量（10） | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
|  | 产出时效（10） | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
| 效益（26） | 项目效益（20） | 社会效益（10） | 项目实施所产生的社会效益。 |
|  |  | 可持续影响（10） | 项目实施所产生的可持续影响。 |
|  | 满意度（10） | 满意度（10） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |

附件2

- 西工区2021年度退役军人优抚对象补助资金项目

- 满意度调查问卷

首先感谢您对我们工作的大力支持，为做好 “2021年度退役军人优抚对象补助资金项目”绩效评价，了解群众对该项目的满意度，我们做了调查问卷。您所填的问卷将是匿名的，对于您的问卷内容我们将严格予以保密。

谢谢您的合作！请在您认为符合的选项打“√”

1、您对“西工区退役军人优抚对象补助资金项目”了解程度？（ ）

A、非常了解       B、了解一点     C、不了解

2、您是从什么渠道获得 “西工区退役军人优抚对象补助资金项目”相关信息的？（ ）

A、社区（街道办等）宣传    B、专人宣讲   C、听别人说的

3、您是否能够每月按时收到“西工区退役军人优抚对象补助资金项目”的保障金。（ ）

A、及时                B、不及时

4、您对“西工区退役军人优抚对象补助资金项目”的实施情况是否满意（ ）

A、满意                B、一般          C、不满意

5、您对“西工区退役军人优抚对象补助资金项目”有何意见或建议？