## 附1-1 项目申报表
附件3：
政府专项债券项目绩效自评表
（ 2022 年度）
填报单位：（盖章） | 西工区社区办
项目名称 |  | 西工区2022年老旧小区改造提质工程 |  |  | 项目类型 |  | 老旧小区改造
主管部门 |  | 西工区社区办 |  |  | 单位名称 |  | 西工区社区办
项目资金 （万元） | 项目资金总额： |  | 27530 |  | 年度资金总额： |  | 4500
| 其中：债券资金 |  | 6500 |  | 其中：债券资金 |  | 4500
| 配套资金 |  | 21030 |  | 配套资金
绩 效 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 预期目标完成情况
| 目标1：对西工区8个办事处，包含105个老旧小区的改造提质，改造内容主要为各小区增设充电桩，改造小区墙面粉刷、屋 面防水、门窗、智慧安防以及路面工程、雨水工程、污水工程、供热 工程、消防工程、绿化工程、照明工程、通信工程、停车位等内容。 . |  |  |  | 目标1：已完成西工区105个老旧小区改造工程，涉及332栋楼、15223户、总建筑面积118.44万平方米；完工项目未进行竣工验收。
| 目标2：为老旧小区居民提供设施齐全、功能完善、环境优美的居住环境，满足人民日益增长的美好生活的需求。 |  |  |  | 目标2：本项目的实施有效地提高居民的生活质量，建立和谐社会，对提升城市颜值和城市良好形象有一定的助力。
| 目标3：促进西工区城市发展，推动区域经济繁荣，改善人民的生活环境。 |  |  |  | 目标3：项目的实施促进区域自身发展、提升区域价值，对繁荣地方经济、增加地区招商引资筹码起到一定的效果
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因及改进措施
| 成本指标 | 经济成本指标 | 指标1：成本节约率 | ≧0 | -4.33% | 5 | 0
|  |  | 指标2：成本控制 | 严格按照招标清单项目进行控制，需审计的项目按审计结果支付。 | 100% | 5 | 5
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：项目建设实际完成率 | 西工区105个老旧小区改造的实际完工率：涉及332栋楼、15223户、总建筑面积118.44万平方米，完成年度进度。 | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：资产形成 | 改造完成老旧小区的配套基础设施建设。 | 改造完成老旧小区，尚未进行竣工验收，未进行资产登记、备案。 | 5 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：项目完成质量达标率 | 完工小区符合国家质量备案标准 | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：施工安全控制率 | 施工期间未发生安全事故 | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标3：污水无害化处理达标率 | 施工期间未发生污水污染事故 | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成及时性 | 完成年度内项目建设 | 100% | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目程序跟进及时性 | 年度内完工的项目的竣工验收情况 | 在预定工期内完成完工项目的竣工验收 | 5 | 5
绩 效 指 标 | 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 指标1：项目对当地投资环境的影响 | 项目的实施促进区域自身发展、提升当地区域价值 | 80% | 5 | 4
|  |  | 指标2：项目对经济繁荣的影响 | 项目的实施对繁荣地方经济、增加地区招商引资筹码起到一定的效果 | 80% | 5 | 4
|  | 社会效益 指标 | 指标1：对老旧小区居民的居住环境的影响 | 项目的实施提高老旧小区居民居住条件，建立和谐的社区，满足人民日益增长的美好生活的需要。 | 90% | 5 | 4.5
|  |  | 指标2：对城市建设的影响 | 项目的实施促进区域的发展，对提升城市颜值和城市良好形象有一定的助力。 | 80% | 5 | 4
|  | 生态效益 指标 | 指标1：对小区生态环境的影响 | 改善小区绿化和生态环境，有垃圾清理不及时现象。 | 90% | 5 | 4.5
|  |  | 指标2：施工环境情况 | 项目建设未发生环境污染事故及不文明施工问题 | 100% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：对区域的可持续发展的影响 | 项目实施持续改善居民生活环境，对区域社会的可持续发展起到一定推动作用 | 100% | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1：居民对小区改造的施工质量满意度 | 居民对小区改造的施工质量的满意度为87.54% | 87.54% | 5 | 4.4
|  |  | 指标2：居民对小区环境改善满意度 | 居民对小区环境改善满意度为85.66% | 85.66% | 5 | 4.3
|  |  | 指标3：居民对小区改造的整体效果满意度 | 居民对小区改造的整体效果满意度为88.32% | 88.32% | 5 | 4.4
合计 | [5 empty] | 100 | 87.1